У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

# від 16.11.2016  року	№ 176

Про затвердження плану заходів щодо святкування в м. Овруч Дня Святого Миколая, Нового року та Різдвяних свят

З метою підвищення рівня організації дозвілля населення міста, виховання молодого покоління в дусі поваги до народних традицій, звичаїв та обрядів, керуючись ст. 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

- Затвердити план заходів щодо організації святкування в м. Овруч Дня Святого Миколая, Нового року та Різдвяних свят (додаток № 1).

- Затвердити склад організаційного комітету щодо організації святкування в м. Овруч Дня Святого Миколая, Нового року та Різдвяних свят (додаток № 2).

- Затвердити кошторис  витрат на проведення культурно-масових заходів по святкуванню Дня Святого Миколая, Нового року та Різдвяних свят в м. Овруч (додаток № 3).

- Затвердити дане рішення на черговій сесії міської ради

- Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова									   І.Я. Коруд

Секретар міської ради							М.В. Чичирко

Заступник міського голови						Н.М. Рибинська

Керуюча справами							М.І. Савченко

Начальник юридичного відділу					О.В. Муліванцев

Провідний спеціаліст							І.С. Редчиць

ДОДАТОК 1

до рішення виконавчого комітету Овруцької міської ради

від 16.11. 2016 року № 176

ПЛАН  ЗАХОДІВ

щодо організації святкування

Дня Святого Миколая, Нового року та Різдвяних свят в м.Овруч

| № п/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Організувати святкове оформлення фасадів адмінприміщень підприємств, установ, організацій міста та об’єктів торгівлі | До 10.12.2016р. | Керівники підприємств, установ, організацій міста та закладів торгівлі |
| 2 | Підготувати місце для встановлення новорічної ялинки, забетонувати металевий стакан для її встановлення на площі Свободи. | До 25.11.2016р. | Дяченко А.М. – перший заступник міського голови, Латаш О.А. –директор КП «Комунальник», |
| 3 | Вирішити питання придбання та доставки центральної Новорічної ялинки | До 10.12.2016р. | Дяченко А.М. – перший заступник міського голови |
| 4 | Забезпечити належний санітарний стан, чистоту вулиць та площ міста до і після святкових заходів | Постійно | Дяченко А.М. – перший заступник міського голови, Дуб А.І. –директор КП «Овруч», Латаш О.А. – директор КП «Комунальник», керівники підприємств, установ, організацій всіх форм власності |
| 5 | Комунальному підприємству «Комунальник» належним чином підготувати огорожу для новорічної ялинки для подальшого нанесення на неї малюнків. Просити Овруцьку дитячу художню школу розмалювати вищевказану огорожу | До 07.12.2016р. | Латаш О.А. – директор КП «Комунальник», Кондратчук Т.В. – директор ДХШ, Невмержицький М.С. – спеціаліст з питань молоді та спорту |
| 6 | Організувати проведення конкурсів на кращу Новорічну ялинку у місті та кращу новорічну іграшку згідно розроблених Положень | До 15.12.2016р. | Савченко М.І. – керуюча справами, Редчиць І.С.- провідний спеціаліст, Кирдан І.О. – провідний спеціаліст |
| 7 | Просити керівників підприємств, установ, організацій міста, приватних підприємців прикрасити ялинки, які знаходяться на прилеглій території: По вул. Т.Шевченка: - біля діагностичного центру - біля територіального центру - біля Ощадбанку - біля «Укртелеком» - біля магазину «Комора» - біля бувшого кінотеатру «Україна» - біля гастроному ТОВ «Світанок» - біля «Правексбанку» - біля готелю «Гостинний двір» - біля магазину «Все для дому» - біля магазину «Київський універсам» - біля магазину «Ехо» - біля магазину «Подарунок» - біля поліклініки - біля райсільгоспуправління - біля Вічного вогню По вул. Героїв Майдану: - біля кафе «Рандеву» - на території військкомату - біля магазину «Серп і молот» і «Автозапчастини» - біля кафе «Наталі» - біля кафе «Асторія» По вул. Б.Хмельницького: - біля магазину «Технолюкс» - біля магазину № 23 По вул. Гетьмана Виговського: - магазин «Подарунок» (напроти) По вул. Базарній: - магазин «Олімп» Сквер князю Олегу: - вул. Гетьмана Виговського По вул. І.Франко: - біля гімназії ім. А.Малишка На привокзальній площі По вул. Енергетиків: -біля приміщення РЕМу | До 10.12.2016р. Кравчук Р.Ф., Левківський С.О., Ковальчук І.М., Шадура П., Степанчук М.А., Гуденко О.Д., Куничик В.І., Хоменко О.І., Митрофанов М.А. Слюсарчук Р.І., Балакіна В.В., Бородій О.К., Верховлюк Ю.М., Дєдух О.П., Держкомзем, Павлущенко В.М. Ліцей, КС «Обергі», ПП Беліцький С.А. та інші Поляковська М.С. Військкомат, Капустинський, Колпак О., Невмержицька Н.В.,Кобилинський П.І. Баланюк А.В., Смиковський П.В., Жовнір І.М. Муринюк М.М., Верховлюк Ю.М.. Невмержицький М.І.. Верховлюк Ю.М., Жовнір І.М., Чрний, Дрозд, Муринюк П.М.. Гімназія (Залізко І.О.) Автостанція (Гусаревич М.С.), ст. Овруч (Коневська Н.Г.) Возняк І.І. | Керівники підприємств, установ, організацій |
| 8 | Відкриття центральної новорічної ялинки «Новий рік запалює вогні» на площі Свободи згідно розробленого сценарію | 16.12.2016 року | Левківська О.І. – зав. відділом культури та туризму (за згодою), Чичирко М.В. – секретар міської ради, Савченко М.І. – керуюча справами виконкому міської ради, |
| 9 | Організувати проведення у місті Різдвяного свята «Овруччина колядує» | 07-08 січня 2017 року | Левківська О.І. – зав. відділом культури та туризму (за згодою), Чичирко М.В. – секретар міської ради, Савченко М.І. – керуюча справами |
| 10 | Організувати проведення циклу заходів Різдвяної тематики для читачів бібліотек міста | 05-10 січня 2017р. | Якимчук М.Ф. –директор центральної районної бібліотеки ім. А. Малишка |
| 11 | Організувати святкові заходи з нагоди Дня святого Миколая для дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, батьки яких є воїнами АТО, учасників бойових дій ВВв. З метою вручення дітям святкових подарунків звернутися до депутата Верховної Ради Арешонкова В.Ю., депутата облради Рибинського І.Є., Благодійного фонду Олени Тищенко та Допомога дітям Чорнобиля». | До 19.12.2016р. | Кобилинська Н.Л. – директор ЦДЮТ (за згодою), Мойсеєнко Л.П. – голова міської ради ветеранів, (за згодою), Сергійчук М.М. – зав. відділом у справах сім’ї, молоді та спорту РДА (за згодою), Редчиць Т.І. – голова депутатської комісії з гуманітарних питань, торгівлі та соціального захисту населення Редчиць І.С.- провідний спеціаліст, Кирдан І.О. – провідний спеціаліст |
| 12 | Організувати для дітей спортивні заходи з нагоди Різдвяних свят | До 08.01.2017р. | Невмержицький М.С.- спеціаліст з питань молоді та спорту, |
| 13 | Придбати та встановити на фасаді будинку Цалка електронний годинник. | До 31.12.2016 року | Овруцька міська рада: Рибинська Н.М., Макаревич С.В. |
| 14 | Просити керівництво Овруцького відділення Коростенського відділу поліції забезпечити правопорядок та чергування під час проведення свят | Протягом свят | Цалко І.Б. – начальник Овруцького відділення Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області |
| 15 | Просити керівництво Овруцького районного відділу Управління ДСНС у Житомирській області здійснити контроль за додержанням протипожежних правил та керівництво Овруцького відділення Коростенського відділу поліції ГУНП в Житомирській області за дотриманням правил торгівлі при реалізації піротехнічних товарів (петард та ін.). | Протягом свят | Кушнерчук Ю.М. – начальник Овруцького районного відділу Управління ДСНС у Житомирській області, Цалко І.Б. – начальник Овруцького відділення Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області |
| 16 | Забезпечити висвітлення заходів із святкування Дня Святого Миколая, Нового року та Різдвяних свят | Грудень-січень | Кирпа С.П. – член виконкому, редактор газети «Зоря», Редчиць І.С. – провідний спеціаліст виконкому міської ради |

Секретар виконкому 							 М.І. Савченко

ДОДАТОК 2

до рішення виконавчого комітету Овруцької міської ради

від 16.11.2016 року № 176

СКЛАД

організаційного комітету щодо організації святкування

в м. Овруч Дня Святого Миколая, Нового року та Різдвяних свят

Чичирко Максим Володимирович			секретар міської ради,

голова оргкомітету

Савченко Марина Іванівна	-                           керуюча справами,

Заступник голови оргкомітету

Редчиць Ірина Сергіївна	- провідний спеціаліст з інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, секретар оргкомітету

Члени комісії:

Дяченко Анатолій Миколайович	- перший заступник міського голови

Латаш Олександр Андрійович	- директор КП «Комунальник»

Овруцької міської ради

Кобилинська Надія Леонтіївна	- директор Овруцького ЦДЮТ

(за згодою)

Солтис Сніжана Михайлівна	- член виконкому,

Муринюк Олена Вікторівна	- член виконкому,

приватний підприємець

Редчиць Тамара Іванівна	- голова постійної депутатської комісії з гуманітарних питань, торгівлі та соціального захисту населення

Левківська Оксана Павлівна	- спеціаліст виконкому міської ради з питань місцевого економічного розвитку та залучення інвестицій

Кирпа Світлана Петрівна	- член виконкому міської ради,

редактор газети «Зоря»

Секретар виконкому 				М.І. Савченко

ДОДАТОК 3

до рішення виконавчого комітету Овруцької міської ради

від 16.11.2016 року № 176

КОШТОРИС

витрат на проведення культурно-масових заходів по святкуванню Дня Святого Миколая, Нового року та Різдвяних свят в м. Овруч

| № | Призначення | Сума, тис.грн. | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Монтаж та демонтаж центральної Новорічної ялинки | 15,0 | КП „Комунальник” |
| 2. | Монтаж та демонтаж сцени | 25,0 | КП „Комунальник” |
| 3. | Нагородження переможців конкурсу на кращу Новорічну ялинку | 6,0 | Овруцька міська рада |
| 4. | Придбання призів для нагородження переможців конкурсу на кращу Новорічну іграшку | 7,0 | Овруцька міська рада |
| 5. | Нагородження переможців спортивних змагань | 10,0 | Овруцька міська рада |
| 6. | Нагородження переможців конкурсів підчас проведення свята «Овруччина колядує» | 25 | Овруцька міська рада |
|  | ВСЬОГО | 88,0 |  |

Керуюча справами                                                  		   М.І. Савченко