У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

# від  25.01.2016 року 	 № ___

Про підготовку та проведення у місті Овручі свята Масляної.

З метою підвищення рівня організації дозвілля населення міста, збереження нематеріальної культурної спадщини, виховання молодого покоління в дусі поваги до народних традицій, звичаїв і обрядів, керуючись ст.ст. 32, 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

- Організувати та провести у м. Овручі на площі Свободи свято Масляної 26 лютого 2017 року об 14.00 год.

- Затвердити план заходів по підготовці та святкуванню у місті свята Масляної (додаток № 1).

- Овруцькій міській раді виділити кошти на проведення заходів по підготовці та проведенню свята Масляної згідно кошторису (додаток № 2).

- Затвердити дане рішення на черговій сесії міської ради.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами виконкому міської ради Савченко М.І.

Міський голова								              	 І.Я. Коруд

ДОДАТОК № 1

До рішення виконкому міської ради

від 25.01.2017 року  № ___

### ПЛАН  ЗАХОДІВ

#### по підготовці та проведенню у місті свята Масляної

#### 26 лютого 2017 року о 14.00 год.

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести роботи з прибирання площі Свободи та прилеглих зон масового відпочинку до і після заходів | До 26.02.2017 року, 27.02.2017 року | КП «Комунальник» |
| 2 | Керівникам підприємств, організацій та установ, розташованих на території міста, навести належний порядок на власних та прилеглих територіях | До 06 березня 2016 року | Керівники підприємств, установ та організацій міста |
| 3 | Встановити ігрові та спортивні споруди на площі Свободи для проведення свята Масляної | До 26.02.2017 року | КП «Овруч» |
| 4 | Доручити методистам районного будинку культури підготувати сценарій проведення свята Масляної, програму масових гулянь | До 20.02.2017 року | Районний будинок культури |
| 5 | Залучити громадські організації, Центр дитячої та юнацької творчості, навчальні заклади міста до участі у святі. | До 26.02.2017 року | Виконком міської ради; Районний будинок культури |
| 6 | Рекомендувати підприємствам торгівлі та громадського харчування взяти участь у святковому ярмарку на площі Свободи під час проведення свята | 26.02.2017 року | Виконком міської ради |
| 7 | Забезпечити електропостачання до звукопідсилючої апаратури для проведення свята | До 26.02.2017 року | КП «Комунальник» |
| 8 | Урочисте відкриття свята. Театралізована вистава. Вітання міського голови та гостей свята. Концертна програма | з 14.00 год. 26.02.2017 року | Виконком міської ради; Районний будинок культури |
| 9 | Забезпечити дотримання правопорядку та припинення руху автотранспорту в місцях проведення святкових заходів | 26.02.2017 року | Овруцьке відділення поліції (начальник Цалко І.Б. (за згодою) |
| 10 | Організувати масові гуляння населення на площі Свободи, розваги, ігри та змагання | 26.02.2017 року | Районний будинок культури; відділ сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації (за згодою) |
| 11 | Забезпечити висвітлення заходів по святкуванню Масляної в ЗМІ та на сайті міської ради | 26.02.2017 року | Редакції газет «Зоря» та «Овруцький голос», Редчиць І.С. |

Керуюча справами						    	          М.І. Савченко

ДОДАТОК № 2

до рішення виконкому міської ради

від 25.01.2017 року № ____

КОШТОРИС

витрат на проведення культурно-масових заходів по проведенню свята Масляної 26 лютого 2017 року

| № | Призначення | Сума, грн. | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Музичний супровід театралізованого свята Масляної, придбання призів і сувенірів для проведення конкурсів, ігор, змагань та розваг | 5000,00 | Районний будинок культури |
| 3. | Виконання робіт із демонтажу сцени, монтажу і демонтажу ігрових споруд та транспарантів. | 6000 | КП „Комунальник” |
| 4. | Проведення спортивних змагань, нагородження переможців | 10 000 | Спеціаліст з питань молоді та спорту |
| 5. | Придбання предметів, матеріалів, обладнання, тощо для оформлення та належної організації свята, оплата послуг автоперевезення, виступів творчих колективів | 15 000,0 | Овруцька міська рада |
|  | ВСЬОГО | 36 000,0 |  |

Керуюча справами                                                                  М.І. Савченко