У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Виконавчий комітет

## ***Р І Ш Е Н Н Я***

# від 24.02.2017 року № 21

Про затвердження плану щодо підготовки та проведення міських заходів з нагоди 31-ї річниці Чорнобильської катастрофи.

З метою гідного вшанування подвигу учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, підготовки та проведення у м. Овручі заходів пов’язаних з нагоди 31-ї річниці Чорнобильської катастрофи, керуючись ст. 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Організувати та провести мітинг, з нагоди 31-ї річниці Чорнобильської катастрофи біля **меморіалу відселених сіл в парку** Пам’яті 26 квітня 2017 року о 10.00 год.
2. Затвердити план щодо підготовки та проведення міських заходів з нагоди 31-ї річниці Чорнобильської катастрофи (додаток № 1).
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

### Міський голова І.Я. Коруд

Керуюча справами М.І. Савченко

Начальник юридичного відділу О.В. Муліванцев

Провідний спеціаліст І.С. Редчиць

##### Додаток № 1

до рішення виконкому Овруцької міської ради від 24.02.2017 р. №21

***ПЛАН***

***щодо підготовки та проведення міських заходів з нагоди***

***31-ї річниці Чорнобильської катастрофи***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Заходи** | **Термін виконання** | **Відповідальні** |
|  | Забезпечити впорядкування та благоустрій території, прилеглої до **меморіалу відселених сіл в Чорнобильському парку** | До 26 квітня 2017 року | Дяченко А.М.  КП «Овруч» Дуб А.І. |
|  | Підготувати план-сценарій проведення мітингу-реквієму з нагоди 31 річниці Чорнобильської катастрофи | До 10 квітня 2017 року | Савченко М.І.,  Редчиць І.С., Відділ культури та туризму Овруцької РДА  Левківська О.І. (за згодою) |
|  | Провести в бібліотеках міста тематичні години, приурочені до 30-х роковин Чорнобильської катастрофи, організувати тематичні книжкові виставки, виставки матеріалів, творів мистецтва та літератури, бібліографічні огляди | Квітень 2017 року | Відділ культури та туризму Овруцької РДА  Левківська О.І. (за згодою) |
|  | Просити керівників усіх навчальних закладів міста провести уроки пам’яті і виховні години щодо наслідків Чорнобильської катастрофи, мужності і героїзму учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, організувати зустрічі з учасниками ліквідації аварії на ЧАЕС та інші заходи, присвячені цій трагічній події. | Квітень 2017 року | Овруцький районний відділ освіти (за згодою),  Невмержицький А.О.(за згодою); Залізко І.О. (за згодою); Залізко Л.А. (за згодою); Ткачук В.Г. (за згодою); Степанчук М.С. (за згодою). |
|  | Здійснити обстеження умов проживання учасників ліквідації аварії на ЧАЕС І-ІІ групи для виявлення проблемних питань | До 10 квітня 2017 року | Мойсеєнко Л.П.,  Нікончук М.А. (за згодою),  Гаращук М.В. (за згодою). |
|  | Провести нагородження грамотами Овруцької міської ради ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС | 26 квітня 2017 року | Овруцька міська рада ветеранів  Мойсеєнко Л.П. |
|  | Провести мітинг скорботи в Овруцькому відділенні поліції біля пам’ятного знаку „Чорнобиль”. | 26 квітня2017 року | Овруцьке відділення поліції Боровський В.В.  (за згодою) |
|  | Провести мітинг, з нагоди 31 річниці Чорнобильської катастрофи біля пам’ятного знаку жертвам Чорнобиля в парку Пам’яті | 26 квітня2017 року | Виконком міської ради,  Левківська О.І. (за згодою) |
|  | Забезпечити проведення мітингу:  - машиною із звукопідсилювальною апаратурою та мікрофонами;  - підключенням звукопідсилювальної машини до міської електромережі;   - участю прикордонників для почесної варти (згідно сценарію) | 26 квітня2017 року | Виконком міської ради,  Цех №15 Житомирської філії ПАТ «Укртелеком» Шадура П.М. (за згодою) |
|  | Запросити до участі у мітингу:  - керівництво районної державної адміністрації та районної ради;  - представників громадських організацій та об’єднань громадян, ЗМІ; | до 26 квітня 2017 року | Виконком міської ради  Васьківська М.О. |
|  | Звернутися до Овруцької єпархії з проханням провести молебні за жертвами Чорнобильської катастрофи | до 26 квітня 2017 року | Виконком міської ради  Савченко М.І. |
|  | Забезпечити придбання квітів та корзин для покладання до меморіалу виселених сіл | До 26 квітня 2017 року | Виконком міської ради, КП «Овруч» Дуб А.І. |
|  | Забезпечити охорону громадського порядку під час проведення заходу | 26 квітня 2017 року | Овруцьке відділення поліції Боровський В.В. (за згодою) |
|  | Забезпечити висвітлення у ЗМІ та на веб-сайті міської ради заходів до 31-ї річниці Чорнобильської трагедії | 26-27 квітня 2017 року | Виконком міської ради  Редчиць І.С. |

Секретар виконкому міської ради М.І. Савченко