У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Виконавчий комітет

## Р І Ш Е Н Н Я

# від  26.04.2017 року             № 60

Про затвердження плану заходів щодо підготовки та відзначення в м. Овруч Дня захисту дітей.

На підтримку ініціативи Міністерства України у справах сім'ї та молоді, Всеукраїнського комітету захисту дітей, Національного фонду соціального захисту матерів і дітей «Україна — дітям» та інших громадських організацій, згідно з Указом Президента України «Про День захисту дітей» від 30 травня 1998 року № 568/98.,  з метою сприяння творчому саморозвитку, самореалізації та підтримки обдарованих дітей м. Овруча, відродження та збереження народних традицій та культурної спадщини, керуючись ст. 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

- Затвердити план заходів щодо підготовки та відзначення в м. Овруч Дня захисту дітей 1 червня 2017 року (додаток №1).

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами Савченко М.І. та провідного спеціаліста з питань інформаційної діяльності  та комунікацій з громадськістю виконкому міської ради Редчиць І.С.

Міський голова				  І.Я. Коруд

Заступник міського голови					Н.М. Рибинська

Керуюча справами							М.І. Савченко

Начальник юридичного відділу                                       О.В. Муліванцев

Провідний спеціаліст	                                         І.С. Редчиць

Додаток №1

Рішення виконкому міської ради

від 26.04.2017 року №60

ПЛАН

заходів щодо підготовки та відзначення в м. Овруч Дня захисту дітей (1.06.2017р)

| № з/п | Найменування заходів | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести ремонтні роботи на Центральному стадіоні міста | До 25.05.2017 | Овруцька міська рада, КП «Комунальник» |
| 2 | Підготувати сценарій до Дня захисту дітей та організувати дитячі змагання, конкурси під час проведення заходу | До 23.05.2017р | Овруцька міська рада, ЦДЮТ |
| 3 | Організувати вітання дітей з обмеженими можливостями «Особлива галявина для особливих дітей» | До 01.06.2017 р | Овруцька міська рада, ЦДЮТ,Територіальний центр, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту |
| 4 | Забезпечити музичний супровід заходів | 01.06.2017 р | Начальник відділу культури Директор РБК |
| 5 | Оголосити та провести конкурс малюнку на асфальті «Малюю майбутнє» | 01.06.2017 р | Директор ЦДЮТ, дитяча художня школа , РЦ ССДМ |
| 6 | Оголосити конкурс фотографії «Дитяча усмішка». | До 30.05.2017 р | Овруцька міська рада |
| 7 | На Центральному стадіоні розмістити конкурсні фото та підвести підсумки конкурсу, нагородити переможців | 01.06.2017 р | Овруцька міська рада |
| 8 | Організувати роботу клоунів протягом відзначення Дня захисту дітей | 01.06.2017 р | ЦДЮТ, відділ культури РДА |
| 9 | Забезпечити проведення акції «Маленька долонька» на парапеті парку | 01.06.2017 р. | Овруцька міська рада, дитяча художня школа |
| 10 | Просити дирекцію РЦ «Україна» забезпечити перегляд дитячих фільмів у | 01.06.2017р. | Овруцька міська рада, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту РДА. |
| 11 | Організувати показові виступи юних спортсменів, вихованців Овруцької ДЮСШ | 01.06.2017р. | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту РДА |
| 12 | Забезпечити безкоштовним морозивом присутніх на святі | 01.06.2017 р | ФОП Аванесян Н.Р., (за згодою) ФОП Залізко А.І.(за згодою) |
| 13 | Протягом свята організувати акцію «Обніму безкоштовно» | 01.06.2017 р | ЦДЮТ |
| 14 | Забезпечити організацію велоестафети серед дітей молодшого віку за категоріями 4-5 років; 6-7 років; 8-10 років ( на площі Свободи) | 01.06.2017р. | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту РДА |
| 15 | Завідуючим дитячими садочками міста забезпечити святкове оформлення садочків та їх території | 01.06.2017 р. | Завідуючі ДНЗ |
| 16 | Забезпечити участь дітей у вищезазначених заходах та конкурсах | 01.06.2017 р | Директори шкіл, гімназії, ліцею |
| 17 | Вітання дітей в дитячому відділенні Овруцької ЦРЛ | 01.06.2017 | Виконком міської ради |
| 18 | Запросити до участі у святі усіх дітей Овруцького району | До 31.05.2017 | Овруцька міська рада, Овруцька РДА, районна рада |
| 19 | Привітати дітей через засоби масової інформації | До 31.05.2017 | Овруцька міська рада, Овруцька РДА, райрада |
| 20 | Забезпечити громадський порядок та безпеку громадян під час проведення масових заходів з нагоди Дня захисту дітей | 01.06.2017 | Овруцьке відділення поліції (за згодою) |
| 21 | Забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації заходів із відзначення Дня захисту дітей | До 07 червня 2017 року | Овруцька РДА, Овруцька міська рада, редакція газети «Зоря» |

Секретар виконкому								        М.І. Савченко