У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

# від  18.01.2018 року 	   № 59

Про підготовку та проведення у місті Овручі заходів до Дня закоханих та свята Масляної.

З метою підвищення рівня організації дозвілля населення міста, збереження нематеріальної культурної спадщини, виховання молодого покоління в дусі поваги до народних традицій, звичаїв і обрядів, керуючись ст.ст. 32, 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

- Організувати та провести у м. Овручі заходи в Овруцькому РБК до Дня закоханих 14 лютого 2018 року о 15.00 год. та на площі Свободи свято Масляної 17 лютого 2018 року об 14.00 год..

- Затвердити план заходів по підготовці та святкуванню у місті свята до Дня закоханих та свята Масляної (додатки №1 та №2).

- Овруцькій міській раді виділити кошти на проведення заходів по підготовці та проведенню свят до Дня закоханих та Масляної згідно кошторису (додаток № 3).

- Затвердити дане рішення на черговій сесії міської ради.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконкому міської ради Чичирка М.В..

Міський голова								              	 І.Я. Коруд

ДОДАТОК № 1

До рішення виконкому міської ради

від 18.01.2018 року  № 59

### ПЛАН  ЗАХОДІВ

#### по підготовці та проведенню у місті свята до Дня закоханих

#### 14 лютого 2018 року о 15.00 год.

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести роботи з прибирання площі Свободи та прилеглих зон масового відпочинку до і після заходів | До 14.02.2018 року, 15.02.2018 року | КП «Овруч» |
| 2 | Доручити художньому керівнику районного будинку культури підготувати сценарій проведення свята до Дня закоханих, програму масових гулянь та молодіжної дискотеки | До 11.02.2018 року | Районний будинок культури |
| 3 | Залучити громадські організації, Центр дитячої та юнацької творчості, навчальні заклади міста до участі у святі. | До 14.02.2018 року | Виконком міської ради; Районний будинок культури |
| 4 | Забезпечити дотримання правопорядку та припинення руху автотранспорту в місцях проведення святкових заходів | 14.02.2018 року | Овруцьке відділення поліції (начальник Савлук С.І. (за згодою) |
| 5 | Організувати на площі Свободи розваги, ігри та спортивні змагання | 14.02.2018 року | Районний будинок культури; відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради |
| 6 | Забезпечити висвітлення заходів по святкуванню Дня закоханих в ЗМІ та на сайті міської ради | 14.02.2018 року | Редакції газет «Зоря» та «Овруцький голос», Головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності виконкому міської ради |

Керуючий справами						    	          М.В. Чичирко

ДОДАТОК № 2

До рішення виконкому міської ради

від 18.01.2018 року  № 59

### ПЛАН  ЗАХОДІВ

#### по підготовці та проведенню у місті свята Масляної

#### 17 лютого 2018 року о 14.00 год.

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести роботи з прибирання площі Свободи та прилеглих зон масового відпочинку до і після заходів | До 16.02.2018 року, 18.02.2018 року | КП «Овруч» |
| 2 | Керівникам підприємств, організацій та установ, розташованих на території міста, навести належний порядок на власних та прилеглих територіях | До 05.03.2018 року | Керівники підприємств, установ та організацій міста |
| 3 | Встановити ігрові та спортивні споруди на площі Свободи для проведення свята Масляної | До 17.02.2018 року | КП «Овруч» |
| 4 | Доручити художньому керівнику районного будинку культури підготувати сценарій проведення свята Масляної, програму масових гулянь | До 14.02.2018 року | Відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради |
| 5 | Залучити громадські організації, Центр дитячої та юнацької творчості, навчальні заклади міста до участі у святі. | До 17.02.2018 року | Відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради |
| 6 | Рекомендувати підприємствам торгівлі та громадського харчування взяти участь у святковому ярмарку на площі Свободи під час проведення свята | 17.02.2018 року | Виконком міської ради |
| 7 | Забезпечити електропостачання до звукопідсилючої апаратури для проведення свята | До 17.02.2018 року | КП «Овруч» |
| 8 | Забезпечити дотримання правопорядку та припинення руху автотранспорту в місцях проведення святкових заходів | 17.02.2018 року | Овруцьке відділення поліції (начальник Савлук С.І. (за згодою) |
| 9 | Організувати масові гуляння населення на площі Свободи, розваги, ігри та спортивні змагання | 17.02.2018 року | Районний будинок культури; відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради |
| 10 | Забезпечити висвітлення заходів по святкуванню Масляної в ЗМІ та на сайті міської ради | 17.02.2018 року | Редакції газет «Зоря» та «Овруцький голос», Головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності виконкому міської ради |

Керуючий справами						    	          М.В. Чичирко

ДОДАТОК № 3

до рішення виконкому міської ради

від 18.01.2018 року № 59

КОШТОРИС

витрат на проведення культурно-масових заходів по проведенню свята до Дня закоханих 14 лютого 2018 року та свята Масляної

17 лютого 2018 року

| № | Призначення | Сума, грн. | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Музичний супровід свят, та інші послуги для проведення свят | 7 000,00 | Відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради |
| 3. | Виконання робіт із демонтажу сцени, монтажу і демонтажу ігрових споруд та транспарантів. | 15 000 | КП „Овруч” |
| 4. | Проведення спортивних змагань, нагородження переможців (згідно додатку) | 10 000 | Відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради |
| 5. | Придбання предметів, матеріалів, обладнання, в тому числі сувенірів, тощо для оформлення та належної організації свят, оплата послуг автоперевезення, виступів творчих колективів | 37 000,0 | Відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради |
|  | ВСЬОГО | 69 000,0 |  |

Керуючий справами                                                                  М.В.Чичирко