У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

# від  19.07.2018 року 		№ 257

Про внесення змін у рішення виконкому від 21.06.2018 року № 209 «Про підготовку та святкування 1072-ї річниці міста Овруча»

У зв’язку із святкуванням 1072-ї річниці міста Овруча та з метою організації проведення підготовчих робіт і необхідністю залучення керівників підприємств, організацій і установ міста до активної участі у святкуванні, керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

- Внести зміни у додаток № 1 «План заходів щодо підготовки та святкування 1072 річниці міста Овруча 29, 30 вересня 2018 року» рішення виконавчого комітету Овруцької міської ради від 21.06.2018 року № 209 «Про підготовку та святкування 1072-ї річниці міста Овруча» та викласти вищевказаний додаток у новій редакції (додається).

Міський голова								       І.Я. Коруд

Д О Д А Т О К № 1

до рішення виконавчого комітету

VII скликання

від 19.07.2018 року № 257

ПЛАН

заходів щодо підготовки та святкування 1072 річниці міста Овруча 29, 30 вересня 2018 року

| № з/п |  | Найменування заходів | Термін виконання |  |  | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О Р Г А Н І З А Ц І Й Н І З А Х О Д И |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Просити керівників підприємств, установ, організацій, власників підприємств різних форм власності, розташованих на території міста: - Здійснити заходи з благоустрою та сан очистки власних, прилеглих та закріплених територій згідно ситуаційних схем; - Надати шефську допомогу для проведення заходів по святкуванню Дня Міста |  | До 11.07.2018 року |  | Овруцька міська рада Чичирко М.В. Башинський В.І., Левківська О.П. |  |
| 2 | Створити робочу групу для організації підготовки та проведення Дня міста до якої включити представників всіх галузей: культура, освіта, підприємництво та ін. |  | До 29.06.2018 року |  | Овруцька міська рада Чичирко М.В. |  |
| 3 | Звернутись листом до начальника Овруцького відділення поліції Савлука С.М. з приводу забезпечення дотримання та охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху під час проведення святкових заходів в місті |  | До 30.06.2018 року |  | Овруцька міська рада Чичирко М.В. |  |
| 4 | Звернутись листом до головного лікаря Овруцької ЦРЛ Луцюка М.М. з приводу чергування медпрацівників під час проведення святкових заходів |  | До 30.06.2018 року |  | Овруцька міська рада Чичирко М.В. |  |
| 5 | Забезпечити розміщення сцен на площі Свободи та центральному парку |  | До 20.09.2018 року |  | Овруцька міська рада, КП «Овруч» Сергійчук О.А. |  |
| 6 | Розробити та затвердити Програму святкування 1072-ї річниці міста Овруч |  | До 30.06.2018 року |  | Овруцька міська рада Левківська О.П., Редчиць І.С., Чичирко М.В., Сергійчук М.М. |  |
| 7 | Впорядкувати список запрошених та надіслати їм запрошення до свята |  | До 30.06.2018 року |  | Овруцька міська рада Левківська О.П., Редчиць І.С., |  |
| 8 | Організувати проведення реєстрації гостей та запрошених, під час якої вручити сувенірну продукцію Овруча |  | 23.09.2018 року |  | Овруцька міська рада Шевцова О.І. |  |
| 9 | Замовити виготовлення сувенірної продукції: Брошура про місто; прапорець; значок; корж; лялька-мотанка; вишитий рушничок (та інше) |  | До 01.09.2018 року |  | Овруцька міська рада Рибинська Н.М., Шурло Т.М., Левківська О.П. |  |
| 10 | Закріпити за делегаціями та запрошеними гостями працівників, членів виконкому та депутатів міської ради |  | До 15.09.2018 року |  | Овруцька міська рада, Савченко М.І. |  |
| 11 | Привітати овручан з Днем міста через засоби масової інформації та вітальні банери, розташовані по вулицях міста |  | До 23.09.2018 року |  | Овруцька міська рада Редчиць І.С., Соботюк Р.Ф. |  |
| 12 | Звернутись до всіх конфесій щодо проведення молебню за Овруч 29.09 о 8-00 год. |  | До 20.09.2018 року |  | Овруцька міська рада Редчиць І.С., Соботюк Р.Ф. |  |
| 13 | Забезпечити широке висвітлення заходів до Дня Міста через радіо, ЗМІ та сайт міської ради. |  | До 20.09.2018 року |  | Овруцька міська рада Редчиць І.С., Соботюк Р.Ф. |  |
| 14 | Організувати висвітлення вітання Овруцького міського голови усіх мешканців та гостей міста |  | До 20.09.2018 року |  | Овруцька міська рада Редчиць І.С., Соботюк Р.Ф. |  |
| 15 | Запросити керівників установ, підприємств, організацій, сільських рад до участі у святковій ході, від підприємств, які будуть приймати участь у святковій ході (форма підприємства, емблема, логотип) . |  | До 30.07.2018 року | Овруцька райдержадміністрація Дивинський Ю.С. (за згодою), Овруцька районна рада Китиця В.В. (за згодою) Овруцька міська рада Коруд І.Я., Левківська О.П. |  |  |
| 16 | Запросити Овручан прийти на свято у вишиванках |  | До 23.09.2018 року |  | Овруцька міська рада, Редчиць І.С., Соботюк Р.Ф. |  |
| 17 | Облаштувати по території міста фотозони різноманітної форми «Овручу 1072» |  | До 20.09.2018 року |  | Гуманітарний відділ, Сергійчук М.М. Навчальні заклади міста, ЦДЮТ, ЦРБ |  |
| 18 | Запросити підприємців району, установи, організації та підприємства залучитись до вуличної торгівлі під час святкових заходів |  | До 23.09.2018 року |  | Овруцька міська рада Левківська О.П. |  |
| 19 | Запросити ТМ «Рудь» для участі у святі |  | До 23.09.2018 року |  | Овруцька міська рада Чичирко М.В. |  |
| К О Н К У Р С Н А П Р О Г Р А М А |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Оголосити та провести конкурс малюнку «Рідне місто моє». Конкурсні роботи розмістити в Центральному парку міста | До 23.09.2018 року |  | Художня школа Кондратчук Т.В. (за згодою), Бібліотека для дорослих ім. А.Малишка |  |
| 21 |  | Оголосити та провести конкурс твору, поеми, вірша до «Історії Древнього Овруча». | До 23.09.2018 року |  | Овруцька районна бібліотека для дорослих ім. А.Малишка |  |
| 22 |  | Оголосити та провести конкурс на кращий під’їзд багатоквартирного будинку, благоустрій прибудинкової території зроблений жителями будинку. | До 20.09.2018 року |  | Овруцька міська рада Левківська О.П., Огородов Д.В., КП «Гарне місто» Грищенко П.А.(відповід) |  |
| 23 |  | Оголосити та провести конкурс на кращу присадибну земельну ділянку | До 20.09.2018 року |  | Овруцька міська рада Левківська О.П., Огородов Д.В., |  |
| 24 |  | Оголосити та провести конкурс на кращий об’єкт торгівлі в місті та на кращий об’єкт громадського харчування | До 20.09.2018 року |  | Овруцька міська рада Левківська О.П. (відп), Огородов Д.В., Кисельчук Н.М. |  |
| Д И Т Я Ч Е М І С Т Е Ч К О |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Організувати під час проведення свята роботу Дитячого містечка в центральному парку – проведення різноманітних майстер класів. | 29-30. 09.2018 року |  | Художня школа Кондратчук Т.В. (за згодою), Бібліотека для дорослих ім. А.Малишка |  |
| Р О З В А Ж А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Доручити гуманітарному відділу підготувати сценарій проведення свята та організацію його проведення | До 04.07.2018 року |  | Гуманітарний відділ. Сергійчук М.М. Районний будинок культури Чумак Ю.М. |  |
| 27 |  | Забезпечити музичний супровід заходу | 29,30. 09.2018 року |  | Гуманітарний відділ, Сергійчук М.М., ЦДЮТ |  |
| 28 |  | Організувати в центральному парку виступи аматорських колективів | 29,.09.2018 року |  | Гуманітарний відділ Сергійчук М.М. |  |
| 29 |  | Провести шлюбну церемонію у кабінеті міського голови «Шлюб за 24 години» | 29.09.2018 року |  | Овруцька міська рада Левківська О.П. |  |
| 30 |  | Організувати вітання найстаршого ювіляра міста, батьків новонароджених овручан. | 29.09.2018 року |  | Овруцька міська організація ветеранів Мойсеєнко Л.П., РАГЗ. (за згодою), УПСЗН Халімончук Т.В. (за згодою), Овруцька ЦРЛ Луцюк М.М. |  |
| 31 |  | Провести в місті різноманітні майстер-класи з малювання, вишиванки, орігамі, макіяжу, різьбярства, фолк - дефіле та ін. | 29.09.2018 року |  | ЦРБ., ЦДЮТ, Художня школа Кондратчук Т.В., Мала академія НМР Климович М.І. |  |
| 32 |  | Організувати виступ духового оркестру РБК | 29.09.2018 року |  | Гуманітарний відділ Сергійчук М.М. |  |
| 33 |  | Організувати виставку рушників; робіт художників, вишивальниць, різьбярів, інших народних умільців «Овруч – місто майстрів» | 29.09.2018 року |  | Бібліотека для дорослих ім. А. Малишка, ЦДЮТ, Художня школа Кондратчук Т.В., Мала академія народних ремесел Климович М.І. |  |
| ФЕ С Т И В А Л Ь «П О Л І С Ь К А К А Р Т О П Е Л Ь К А» |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Доручити гуманітарному відділу підготувати сценарій та провести фестиваль «Поліська картопелька» за участю керівників підприємств, установ, організацій, навчальних закладів міста, сільських рад та їх аматорських колективів. | До 11.07.2018 року |  | Гуманітарний відділ Сергійчук М.М. |  |
| 35 |  | Закріпити відповідальних осіб за розміщенням палаток учасників фестивалю Намалювати схему розміщення палаток учасників. Просити директора ринку Бірківського В.А. надати палатки для розташування обійсть учасників фестивалю | 29.09.2018 року |  | Овруцька міська рада, Жук С.П., Муліванцев О.В. Огородов Д.В., Нікіфоров О.В. |  |
| 36 |  | Облаштувати палатку від міської ради для участі у фестивалі | 29.09.2018 року |  | Овруцька міська рада Башинський В.І. Жук С.П., Ковальчук Л.І. |  |
| С П О Р Т И В Н І З А Х О Д И |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Облаштувати на площі Свободи спортивне містечко для показових виступів | 29.09.2018 року |  | Гуманітарний відділ, Сергійчук М.М. ДЮСШ Воробей Р.В |  |
| 37 |  | Провести «Богатирські ігри» за участі ДЮСШ та фітнес центру “Olimp-GIM” | 30.09.2018 року |  | Гуманітарний відділ, Сергійчук М.М. ДЮСШ Воробей Р.В. «Olimp-GIM» Іванов О.Й. (за згодою) |  |
| 38 |  | Організувати та провести спортивні змагання (шашки, шахи, міні-футбол, волейбол, баскетбол) | 30.09.2018 року |  | Гуманітарний відділ, ДЮСШ Воробей Р.В |  |
| 39 |  | Організувати та провести велопробіг, приурочений Дню міста | 30.09.2018 року |  | Гуманітарний відділ, ДЮСШ Воробей Р.В ГО «Ліга молоді» Комаревич С.В. (за згодою) |  |
| 40 |  | Організувати змагання з футболу на Кубок міського голови | 30.09.2018 року |  | Гуманітарний відділ, Голова районної федерації футболу Коронський А.Л. (за згодою) |  |
| 41 |  | Організувати товариську зустріч з футболу між ветеранами збірної України та командою м. Овруч | 30.09.2018 року |  | Гуманітарний відділ, Голова районної федерації футболу Коронський А.Л. (за згодою) |  |
| З А Х О Д И З Б Л А Г О У С Т Р О Ю |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Організувати прибирання території на в’їзді в місто (зі сторони с. Заріччя, Словечно, Виступовичі, Народичі) | До 10.07.2018 року |  | КП «Овруч» Сергійчук О.А., Овруцька міська рада |  |
| 41 |  | Привести до належного санітарного стану територію по периметру біля центрального стадіону | До 30.07.2018 року |  | Овруцька міська рада Гришковець В.М., КП «Овруч» Сергійчук О.А. |  |
| 43 |  | Облаштувати в місті 2 туалети: 1-й біля міської ради; | До 01.09.2018 року |  | Овруцька міська рада Гришковець В.М. КП «Водоканал» Латаш О.А. |  |
|  |  | 2-й біля ДЮСШ |  |  | ТОВ «Орхідея» (за згодою) |  |
| 44 |  | Комісійно обстежити торгівельні об’єкти з метою забезпечення виконання Правил благоустрою, за результатами якого зробити відповідні подання | До 30.06.2018 року |  | Овруцька міська рада Гришковець В.М., Огородов Д.В., КП «Овруч» Сергійчук О.А. |  |
| 45 |  | Здійснити ямковий ремонт асфальтного покриття вулиць міста | До 30.07.2018 року |  | Овруцька міська рада Гришковець В.М., |  |

Секретар виконкому 								 М.В. Чичирко