У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

# від  07.02.2019 року 	   № 491

Про підготовку та проведення у місті Овручі Дня пам’яті воїнів – інтернаціоналістів.

З метою вшанування пам’яті воїнів – інтернаціоналістів, керуючись ст. 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

- Організувати та провести у Овруцькій ОТГ День пам’яті воїнів – інтернаціоналістів 15 лютого 2019 року.

- Затвердити план заходів по підготовці та проведенні у місті Дня пам’яті воїнів – інтернаціоналістів (додаток №1).

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконкому міської ради Чичирка М.В.

Міський голова								              	 І.Я. Коруд

Д О Д А Т О К № 1

до рішення виконавчого комітету

VII скликання

від 07.02.2019 року № 491

### ПЛАН  ЗАХОДІВ

#### по підготовці та проведенню у місті

#### Дня пам’яті воїнів – інтернаціоналістів

#### 15 лютого 2019 року

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести роботи з прибирання пам’ятнику воїнам – інтернаціоналістам | До 14.02.2019 року, | ЦДЮТ Лобик С.А., Соболевський Й.Ф. |
| 2 | Доручити художньому керівнику районного будинку культури підготувати сценарій проведення Дня пам’яті воїнів – інтернаціоналістів | До 10.02.2019 року | Районний будинок культури Чумак Ю.М. |
| 3 | Залучити громадські організації та заклади освіти до участі у заходах. | До 13.02.2019 року | Відділ з гуманітарних питань Сергійчук М.М. |
| 4 | Організувати покладання квітів до пам’ятнику воїнів – інтернаціоналістів | 15.02.2019 року | ЦДЮТ Лобик С.А. |
| 5 | Заходи в Овруцькому РБК. | 15.02.2019 року | Виконком міської ради; Районний будинок культури Чумак Ю.М. |
| 6 | Організувати та провести освітньо-виховні та інформаційно-просвітницькі заходи (тематичні уроки, виховні години тощо) до Дня пам’яті воїнів – інтернаціоналістів | 13-15.02.2019 року | Відділ з гуманітарних питань Сергійчук М.М. |
| 7 | Організувати в бібліотеках області книжкові виставки, фотовиставки, читацькі конференції, засідання за «круглим столом», присвячені воїнів – інтернаціоналістам | 13-15.02.2019 року | Центральна бібліотека Якимчук М.Ф. |
| 8 | Забезпечити дотримання правопорядку в місцях проведення заходів | 15.02.2019 року | Відділ муніципальної інспекції, Овруцьке відділення поліції (начальник Савлук С.І. (за згодою) |
| 9 | Організувати безкоштовну кашу у холі Овруцького РБК | 15.02.2019 року | Чичирко М.В. Башинський В.І. Дремлюга К.О. (за згодою) |
| 10 | Забезпечити висвітлення заходів до Дня пам’яті воїнів – інтернаціоналістів в ЗМІ та на сайті міської ради | 15.02.2019 року | Редакції газет «Зоря» та «Овруцький голос», Відділ інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю |

Керуючий справами						    	          М.В. Чичирко