У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Виконавчий комітет

# ***Р І Ш Е Н Н Я***

від 10.05.2019 року № 576

Про затвердження плану заходів проведення в Овруцькій ОТГ Днів Сталої Енергії протягом травня-червня 2019 року

З метою підвищення поінформованості населення щодо енергозбереження і ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, обізнаності населення з питань сталого енергетичного розвитку та якісної підготовки і проведення Днів Сталої Енергії в Овруцькій ОТГ, на виконання заходів, передбачених Програмою енергозбереження та енергоефективності Овруцької міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки, Планом Дій Сталого Енергетичного Розвитку та Клімату на 2018-2030 роки та Стратегією розвитку громади до 2027 року, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Провести в Овруцькій ОТГ Дні Сталої Енергії у травні-червні місяці 2019 року.
2. Затвердити План заходів з проведення Днів Сталої Енергії в Овруцькій ОТГ у 2019 році» (додається).
3. Виконання рішення покласти на відділ з гуманітарних питань, відділ економічного розвитку та залучення інвестицій, відділ житлово-комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Гришковця В.М.

Міський голова І.Я. Коруд

Д О Д А Т О К № 1

до рішення виконавчого комітету

VII скликання

від 10.05.2019 року № 576

***П Л А Н З А Х О Д І В***

з проведення в Овруцькій ОТГ Днів Сталої Енергії у 2019 році

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Організувати і провести тематичні заняття у шкільних і дошкільних навчальних закладах «Збережемо нашу планету разом»  | 13.05.2019 –24.05.2019 | Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради |
| 2 | Демонстрація мультфільмів («Добре світло», «Фіксики: енергозбереження» і т.п.) та проведення вікторини на тему енергозбереження для дітей 1-4х класів загальношкільних навчальних закладів Овруцької ОТГ в Овруцькому міському будинку культури | 17.05.2019 | Відділ з гуманітарних питань, відділ економічного розвитку та залучення інвестицій Овруцької міської ради |
| 3 | Провести конкурс на визначення енергетичного логотипу Овруцької ОТГ серед мешканців громади | 13.05.2019-30.05.2019 | Відділ з гуманітарних питань та відділ економічного розвитку і залучення інвестицій Овруцької міської ради |
| 4 | Проведення конкурсу дитячого малюнку на асфальті «Енергозбереження – здоров’я нашої планети» | 01.06.2019 | Відділ з гуманітарних питань та відділ економічного розвитку і залучення інвестицій Овруцької міської ради |
| 5 | Організація та проведення фестивалю «Круті педалі» в рамках всесвітнього велодня | 01.06.2019 | Відділ з гуманітарних питань та відділ економічного розвитку і залучення інвестицій Овруцької міської ради |
| 6 | Нагородження переможців конкурсів енергетичного логотипу, малюнку на асфальті та велозмазань | 01.06.2019 | Відділ з гуманітарних питань та відділ економічного розвитку і залучення інвестицій Овруцької міської ради |
| 7 | Організація та забезпечення роботи Еко-табору для дітей 2-7 класів загальноосвітніх закладів Овруцької ОТГ на базі Овруцької бібліотеки для дітей | 03.06.2019-27.06.2019 | Відділ з гуманітарних питань |
| 8 | Організація та проведення екскурсії на КП «Водоканал» для учнів загальноосвітніх закладів Овруцької ОТГ | 04.06.20019 | Відділ з гуманітарних питань, відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та відділ економічного розвитку і залучення інвестицій Овруцької міської ради, КП «Водоканал» |
| 9 | Проведення навчання з енергоменеджерами громади та керівниками закладів бюджетної сфери з питань енергомоніторингу  | 10.06.2019 | Відділ економічного розвитку і залучення інвестицій Овруцької міської ради |

Секретар виконкому                                                М.В. Чичирко