У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від  10.05.2019 року             № 580

Про підготовку та проведення у місті Овручі Всесвітнього дня вишиванки

З метою збереження споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу, збереження нематеріальної культурної спадщини, виховання молодого покоління в дусі поваги до народних традицій, звичаїв і обрядів, керуючись ст.ст. 32, 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

1.	Організувати та провести у Овруцькій ОТГ заходи до Всесвітнього дня вишиванки 16 травня 2019 року.

2.	Затвердити план заходів по підготовці та святкуванню у місті Всесвітнього дня вишиванки (додаток №1).

3.	Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконкому міської ради Чичирка М.В.

Міський голова                                                                                 І.Я. Коруд

Д О Д А Т О К № 1

до рішення виконавчого комітету

VII скликання

від 10.05.2019 року № 580

### ПЛАН  ЗАХОДІВ

#### по підготовці та проведенню у місті

#### Всесвітнього дня вишиванки

#### 16 травня 2019 року

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести роботи з прибирання площі Свободи до і після заходів | До 15.05.2019 р | КП «Овруч» Дуб А.І. |
| 2 | Керівникам підприємств, організацій та установ, розташованих на території міста, навести належний порядок на власних та прилеглих територіях | До 15.05.2019 р | Керівники підприємств, установ та організацій міста |
| 3 | Доручити ЦДЮТ підготувати сценарій проведення свята | До 13.05.2019 р | ЦДЮТ Лобик С.А. Овруцька міська рада Омелянчук Л.А. |
| 4 | Доручити ЦДЮТ організацію та проведення свята та святкової ходи | 16.05.2019 р | ЦДЮТ Лобик С.А. |
| 5 | Залучити громадські організації, заклади освіти, підприємства та установи до участі у святі та святковій ході. | 16.05.2019 р | Відділ з гуманітарних питань Сергійчук М.М. Овруцька міська рада Чичирко М.В. |
| 6 | Урочисте відкриття свята. Театралізована вистава. Вітання міського голови. Святкова хода | 16.05.2019 р | Виконком міської ради; ЦДЮТ Лобик С.А. |
| 7 | Забезпечити дотримання правопорядку та припинення руху автотранспорту по центральній вулиці під час святкової ходи з 16.00 до 17.00 | 16.05.2019 р | Відділ муніципальної інспекції Башинський В.І. Овруцьке відділення поліції (начальник Савлук С.І. (за згодою) |
| 8 | Забезпечити висвітлення заходів по святкуванню Всесвітнього дня вишиванки в ЗМІ та на сайті міської ради | 16.05.2019 р | Редакції газет «Зоря» та «Овруцький голос», Відділ інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю Омелянчук Л.А. |
| 9 | Забезпечити фото та відео зйомку заходів до Всесвітнього дня вишиванки | 16.05.2019 р | ФОП Шваб Олександр (за згодою) |

Секретар виконкому						    	      М.В. Чичирко