У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Виконавчий комітет

## Р І Ш Е Н Н Я

# від  30.05.2019 року                 № 592

Про внесення змін у рішення виконкому міської ради від 13.03.2019 року № 503 «Про затвердження графіку проведення свята села «Село моє, краплиночка на карті…» у старостинських округах Овруцької ОТГ на 2019 рік»

Керуючись ст. 32, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

- Внести зміни у рішення виконкому міської ради від 13.03.2019 року № 503 «Про затвердження графіку проведення свята села «Село моє, краплиночка на карті…» у старостинських округах Овруцької ОТГ на 2019 рік», змінивши дати проведення свята села та виклавши додаток у новій редакції (додається).

2.	Затвердити план заходів щодо підготовки та святкування свята села у 2019 році «Село моє, краплиночка на карті…» у населених пунктах Овруцької ОТГ (додаток № 2).

Міський голова                                                                                  І.Я. Коруд

Д О Д А Т О К № 1

до рішення виконавчого комітету

VII скликання

від 30.05.2019 року № 592

Г Р А Ф І К

проведення масових театралізованих свят

«Село моє, краплиночка на карті…» на 2019р.

| № | Дата проведення | Назва села | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Сергійчук М.М. Чумак Ю.М. Якимчук М.Ф. |
| 2 | 09.06.2019 | Велика Хайча | Божок С.М. |
| 3 | 16.06.2019 | Гошів | Барановський Ю.І. |
| 4 | 23.06.2019 | Острів | Комарова Т.М. |
| 5 | 12.07.2019 | Велика Фосня | Круглян С.М. |
| 6 | 17.07.2019 | Невгоди | Демидчук А.В. |
| 7 | 27.07.2019 | Слобода Шоломківська | Могилевець Ю.М. |
| 8 | 03.08.2019 | Богданівка | Бобик Т.І. |
| 9 | 10.08.2019 | Заськи | Козаченко С.В. |
| 10 | 18.08.2019 | Бондарівка | Герасимчук Н.І. |
| 11 | 25.08.2019 | Коптівщина | Белоцький С.Д. |
| 12 | 01.09.2019 | Корчівка | Корчемна С.П. |
| 13 | 07.09.2019 | Хлупляни | Нелеп Л.Є. |
| 14 | 15.09.2019 | Підруддя | Ломака В.М. |
| 15 | 21.09.2019 | Овруч | Коруд І.Я. |
| 16 | 29.09.2019 | Поліське | Шелест О.В. |
| 17 | 05.10.2019 | Гуничі, В.Мошки | Мошківський В.М. |
| 18 | 13.10.2019 | Норинськ | Бортник В.І. |

Секретар виконкому                                                                  М.В. Чичирко

Д О Д А Т О К № 2

до рішення виконавчого комітету

VII скликання

від  30.05.2019 року № 592

ПЛАН

заходів щодо підготовки та святкування Свята села у 2019 році «Село моє, краплиночка на карті…» у населених пунктах Овруцької ОТГ

| № з/п |  | Найменування заходів | Термін виконання |  | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О Р Г А Н І З А Ц І Й Н І З А Х О Д И |  |  |  |  |  |
| 1 | Здійснити заходи з благоустрою територій на яких будуть проводитись заходи свята села. |  |  | В.о. старости старостинських округів; відділ з гуманітарних питань (працівники сільських закладів культури), КП «Овруч» |  |
| Великохайчанський старостинський округ (с. Велика Хайча) |  |  |  |  |  |
| 2 | Провести масовий театралізований захід «Село моє, серця рідна пристань» біля с. Велика Хайча. |  | 09.06.2019 року | Відділ з гуманітарних питань Сергійчук М.М. |  |
|  | Встановити сцену біля с. Велика Хайча. |  | До 09.06.2019 року | КП «Овруч» Дуб А.І. |  |
|  | Провести ремонт водовідливів та поточний ремонт В.Хайчанського СБК. |  |  | КП «Гарне місто» Грищенко П.А. |  |
|  | Провести відсипання доріг в Великохайчанському старостинському окрузі |  |  | Відділ ЖКГБ Редчиць О.П. |  |
|  | Здійснити поточний ремонт покрівлі школи |  |  | КП «Гарне місто» Грищенко П.А. |  |
|  | Облаштувати на будинку культури водостічну систему (відливи) |  |  | КП «Гарне місто» Грищенко П.А. |  |
|  | Замовити постіль в ДНЗ |  |  | Відділ з гуманітарних питань Сергійчук М.М. |  |
|  | Здійснити поточний ремонт доріг з грунтовим покриттям |  |  | Відділ житлово-комунального господарства і благоустрою Редчиць О.П. |  |
|  | Здійснити облаштування мостику в с. Велика Хайча |  |  | ДП «ПМК-157» Невмержицьки Ф.М. (за згодою) |  |
|  | Облаштувати зону відпочинку в с. Мала Хайча |  |  | ДП «Овруцький спецлісгсп» Шевчук О.І. (за згодою) |  |
|  | Замовити виготовлення ПКД по створенню молодіжного центру в с. Велика Хайча. |  |  | Гришковець В.М. Огородов Д.В. |  |
| Гошівський старостинський округ (с. Гошів) |  |  |  |  |  |
| 3 | Провести масовий театралізований захід «Село моє, серця рідна пристань» та фестиваль «Поліської шляхти» у с. Гошів. |  | 16.06.2019 року | Відділ з гуманітарних питань Сергійчук М.М. |  |
|  | Провести поточний ремонт Гошівського СБК |  | До 15.06.2019 року | КП «Гарне місто» Грищенко П.А. |  |
|  | Підготувати сценарій фестивалю «Поліської шляхти» |  | До 01.06.2019 року | Овруцький РБК Чумак Ю.М. |  |
|  | Максимально висвітлювати та рекламувати фестиваль: висвітлювати в кожному номері друкованих ЗМІ Овруцького району, розмістити оголошення в автобусах, оголошення на радіо хвилях 102.1 та 104.2, розмістити оголошення в кожному старостинському окрузі та на багатоповерхових будинках у м. Овруч. |  | До 05.06.2019 року | Омелянчук Ю.М. Соботюк Р.Ф. |  |
|  | Здійснити прочищення придорожньої смуги (права та ліва сторони) до с. Гошів від дороги М-21. |  | До 15.06.2019 року | Відділ ЖКГБ Редчиць О.П. Т.в.о. старости Барановський Ю.І. |  |
|  | Замовити та встановити дорожні знаки «Гошів» на дорозі М-21 |  | До 15.06.2019 року | Відділ ЖКГБ Редчиць О.П. |  |
|  | Здійснити поточний ремонт доріг з асфальтним покриттям в с. Гошів. |  | До 15.06.2019 року | Відділ ЖКГБ Редчиць О.П. |  |
|  | Здійснити благоустрій парку, центральної вулиці та центру села. |  | До 15.06.2019 року | Т.в.о. старости Барановський Ю.І. |  |
|  | Організувати відкриття музейної кімнати. |  | 16.06.2019 року | Відділ з гуманітарних питань Сергійчук М.М. |  |
|  | Організувати щогодинне підвезення людей за маршрутом Овруч – Гошів – Овруч. |  | 16.06.2019 року | АТП-11847 Мошковський В.О. |  |
|  | Запросити приватних підприємців до вуличної торгівлі під час проведення фестивалю. |  | До 10.06.2019 року | Омелянчук Л.А. Левківська О.П. |  |
|  | Організувати показ майстер класів, виставки дитячих робіт |  | До 16.06.2019 року | Овруцька ЦРБ Якимчук М.Ф., ЦДЮТ Лобик С.А., Мала академія Климович М.І., Художня школа Кондратчук Т.В. |  |
|  | Звернутись до прикордонників з проханням організації польової кухні під час проведення фестивалю |  | До 05.06.2019 року | Чичирко М.В. |  |
|  | Провести поточний ремонт покрівлі сільського клубу с. Потаповичі |  |  | Відділ з гуманітарних питань Сергійчук М.М. |  |
| Раківщинський старостинський округ (с. Гуничі) |  |  |  |  |  |
| 4 | Провести масовий театралізований захід «Село моє, серця рідна пристань» у с. Гуничі. |  | 29.06.2019 року | Відділ з гуманітарних питань Сергійчук М.М. |  |
|  | Звернутись з листом до ТОВ «Райз Полісся» для допомоги проведення поточного ремонту Гуницького СК. |  |  | Відділ з гуманітарних питань Сергійчук М.М. |  |
|  | Засклити вікна. |  |  | КП «Гарне місто» Грищенко П.А. |  |
|  | Зробити благоустрій парку біля СК. |  |  | Т.в.о. старости Мошківський В.М. |  |
|  | Організувати проведення поточного ремонту доріг з грунтовим покриттям в с. Гуничі |  |  | ФОП Гуденко |  |
|  | Здійснити заходи з благоустрою, вирізати в с. Великі Мошки чагарники. Скосити траву в сквері с. Гуничі. |  |  | Т.в.о. старости Мошківський В.М. Редчиць О.П. |  |
|  | Замовити ПКД по бурінню артезіанської свердловини в школі с. Раківщина. |  |  | Гришковець В.М. Огородов Д.В. |  |
|  | Запросити фермерів для презентації продукції. |  |  | Левківська О.П. |  |
|  | Звернутись з листом на ТОВ «Райз Полісся» для надання фінансової допомоги для заміни вікон та проведення поточного ремонту в клубі. |  |  | Відділ з гуманітарних питань Сергійчук М.М. |  |
| Великофоснянський старостинський округ (с. Велика Фосня) |  |  |  |  |  |
| 5 | Провести масовий театралізований захід «Село моє, серця рідна пристань» у с. Велика Фосня. |  | 12.07.2019 року | Відділ з гуманітарних питань Сергійчук М.М. |  |
|  | Звернутись з листом до заступника голови Житомирської обласної ради С.М. Крамаренка для фінансової допомоги в заміні вікон в клубі с. Велика Фосня. |  |  | Дєдух І.М. |  |
| Невгодівський старостинський округ (с. Невгоди) |  |  |  |  |  |
| 6 | Провести масовий театралізований захід «Село моє, серця рідна пристань» у с. Невгоди. |  | 14.07.2019 року | Відділ з гуманітарних питань Сергійчук М.М. |  |
|  | Провести ремонтні роботи по відновленню стелі в клубі |  |  | Т.в.о. старости Демидчук А.В. Завклуб Божок Л.А. Директор школи Зубрійчук О.М. |  |
|  | Організувати роботу по копанню пожежного водойому. |  |  | Відділ ЖКГБ Редчиць О.П. Т.в.о. старости Демидчук А.В. |  |
|  | Підготувати заходи по ремонту доріг. Здійснити грейдування дороги на с. Веселівка |  |  | Відділ ЖКГБ Редчиць О.П. |  |
|  | Спланувати очищення води по проекту в артезіанській свердловині сільського водогону. |  |  | Гришковець В.М. |  |
| Зарічанський старостинський округ (с. Острів) |  |  |  |  |  |
| 7 | Провести масовий театралізований захід «Село моє, серця рідна пристань» у с. Острів. |  | 20.07.2019 року | Відділ з гуманітарних питань Сергійчук М.М. |  |
|  | Провести поточний ремонт Острівського СК. |  |  | Відділ з гуманітарних питань Сергійчук М.М. |  |
|  | Опрацювати питання заміни вікон та дверей в клубі |  |  | Відділ з гуманітарних питань Сергійчук М.М. |  |
|  | Організувати захід на території Острівського МНВК. |  |  | Відділ з гуманітарних питань Сергійчук М.М. Острівський МНВК Степанчук М.С. |  |
|  | Здійснити поточний ремонт доріг в с. Заріччя. |  |  | Відділ ЖКГБ Редчиць О.П. |  |
|  | Звернутись з листом в Житомирську ОДА з питання проведення поточного ремонту дороги Овруч – Словечне через Велідники. |  |  | Чичирко М.В. |  |
|  | Спільно з ФОП Сабов облаштувати 3 зупинки громадського транспорту в с. Острів. |  |  | Жук С.П. Т.в.о. старости Комарова Т.М. |  |
| Шоломківський старостинський округ (с. Слобода Шоломківська) |  |  |  |  |  |
| 8 | Провести масовий театралізований захід «Село моє, серця рідна пристань» у с. Слобода Шоломківська. |  | 27.07.2019 року | Відділ з гуманітарних питань Сергійчук М.М. |  |
|  | Провести поточний ремонт СК (пофарбувати стіни глядацької зали) |  |  | Відділ з гуманітарних питань Сергійчук М.М. |  |
|  | Організувати проведення поточного ремонту в клубі та ДНЗ. |  |  | Відділ з гуманітарних питань Сергійчук М.М. |  |
|  | Здійснити благоустрій біля зупинки, пофарбувати зупинку. |  |  | Т.в.о. старости Могилевець Ю.М. |  |
|  | Замовити та встановити дорожній знак «Слобода Шоломківська», «Шоломки», «Збраньки», «Довгиничі». |  |  | Відділ ЖКГБ Редчиць О.П. |  |
|  | Вивчити питання по колодязю по вул. Сонячна,33 (відновити чи засипати). |  |  | Відділ ЖКГБ Редчиць О.П. Т.в.о. старости Могилевець Ю.М. |  |
|  | Прибрати сміття та демонтувати туалет біля клубу. |  |  | Відділ муніципальної інспекції Башинський В.І. |  |
|  | Здійснити ремонт покрівлі в клубі с. Шоломки. |  |  | Відділ з гуманітарних питань Сергійчук М.М. |  |
|  | Здійснити вирізання кущів та чагарнику по об’їзній дорозі. |  |  | Т.в.о. старости Могилевець Ю.М. |  |
| Великочернігівський старостинський округ (с. Богданівка) |  |  |  |  |  |
| 9 | Провести масовий театралізований захід «Село моє, серця рідна пристань» у с. Богданівка. |  | 03.08.2019 року | Відділ з гуманітарних питань Сергійчук М.М. |  |
|  | Провести поточний ремонт СК (встановити коньки на покрівлю). |  |  | КП «Гарне місто» Грищенко П.А. |  |
|  | Здійснити заміну коньків на покрівлі клубу. |  |  | КП «Гарне місто» Грищенко П.А. |  |
|  | Зрізати аварійні дерева. |  |  | Т.в.о. старости Бобик Т.І. |  |
|  | Облаштувати вуличне освітлення. |  |  | Відділ ЖКГБ Редчиць О.П. |  |
| Черепинський старостинський округ (с. Заськи) |  |  |  |  |  |
| 10 | Провести масовий театралізований захід «Село моє, серця рідна пристань» у с. Заськи. |  | 10.08.2019 року | Відділ з гуманітарних питань Сергійчук М.М. |  |
|  | Провести поточний ремонт СК (ремонт пічного опалення) |  |  | Відділ з гуманітарних питань Сергійчук М.М. |  |
|  | За допомогою приватних підприємців здійснити огорожу території біля клубу. |  |  | Т.в.о. старости Козаченко С.В. |  |
|  | Здійснити поточний ремонт мосту. |  |  | ДП «ПМК – 157» Невмержицький Ф.М. (за згодою) |  |
|  | Облаштувати майданчик для збору сміття та провести заходи по заключенню договорів. |  |  | КП «Овруч» Дуб А.І. Т.в.о. старости Козаченко С.В. |  |
|  | Завершити облаштування зупинок громадського транспорту. |  |  | ФОП Скред О.В. (за згодою) |  |
| Бондарівський старостинський округ (с. Бондарівка) |  |  |  |  |  |
| 11 | Провести масовий театралізований захід «Село моє, серця рідна пристань» у с. Бондарівка. |  | 18.08.2019 року | В.о. старости Герасимчук Н.І., відділ з гуманітарних питань Сергійчук М.М. |  |
|  | Провести поточний ремонт сільського клубу. |  |  | Відділ з гуманітарних питань Сергійчук М.М. |  |
|  | Організувати роботу по ремонту покрівлі школи. |  |  | Відділ з гуманітарних питань Сергійчук М.М. |  |
|  | Заключити договір з Овруцьким щебзаводом по вивозу ТПВ. |  |  | КП «Овруч» Дуб А.І. |  |
|  | Облаштувати міст через «зимник». |  |  | ДП «ПМК – 157» Невмержицький Ф.М. (за згодою) |  |
|  | Здійснити облаштування вуличного освітлення. |  |  | КП «Овруч» Барановський М.М. |  |
|  | Здійснити поточний ремонт доріг. |  |  | Відділ ЖКГБ Редчиць О.П. |  |
|  | Зрізати аварійні дерева. |  |  | В.о. старости Герасимчук Н.І. |  |
|  | Здійснити благоустрій зупинки, пофарбувати зупинку. |  |  | В.о. старости Герасимчук Н.І. |  |
| Покалівський старостинський округ (с. Коптівщина) |  |  |  |  |  |
| 12 | Провести масовий театралізований захід «Село моє, серця рідна пристань» у с. Коптівщина. |  | 25.08.2019 року | Відділ з гуманітарних питань Сергійчук М.М. |  |
|  | Провести поточний ремонт СК |  |  | Відділ з гуманітарних питань Сергійчук М.М. |  |
|  | Здійснити буріння артезіанської свердловини в с. Коптівщина. Провести облаштування та удосконалення сільського водогону в с. Скребеличі. |  |  | Відділ ЖКГБ Редчиць О.П. КП «Відродження» Казмерчук Т.П. |  |
|  | Перенести ФАП у клуб с. Коптівщина. |  |  | КНП «Овруцький ЦМСД» Левківський С.О. |  |
|  | Облаштувати мостик через ставок. |  |  | Відділ ЖКГБ Редчиць О.П. Т.в.о. старости Белоцький С.Д. |  |
|  | Здійснити зрізання аварійних зелених насаджень (тополь) в с. Скребеличі. |  |  | Гришковець В.М. Огородов Д.В. |  |
| Кирданівський старостинський округ (с. Корчівка) |  |  |  |  |  |
| 13 | Провести масовий театралізований захід «Село моє, серця рідна пристань» у с. Корчівка. |  | 01.09.2019 року | Відділ з гуманітарних питань Сергійчук М.М. |  |
|  | Провести поточний ремонт СК |  |  | Відділ з гуманітарних питань Сергійчук М.М. |  |
|  | Провести поточний ремонт доріг сіл Корчівка, Кирдани, Дубовий Гай. |  |  | ФОП Кушнерчук (за згодою) |  |
|  | Здійснити обстеження кринички для її відновлення та провести благоустрій каналу. |  |  | ДП «Овруцький лісгосп» Гулько С.Д. (за згодою) |  |
| Хлуплянський старостинський округ (с. Хлупляни) |  |  |  |  |  |
| 14 | Провести масовий театралізований захід «Село моє, серця рідна пристань» у с. Хлупляни на базі школи. |  | 07.09.2019 року | Відділ з гуманітарних питань Сергійчук М.М. |  |
|  | Здійснити ремонт покрівлі в клубі |  |  | Відділ з гуманітарних питань Сергійчук М.М. |  |
|  | Здійснити благоустрій на в’їзді в село, в центрі села та біля школи. |  |  | В.о. старости Нелеп Л.Є. |  |
|  | Прибрати придорожню смугу в с. Нагоряни. |  |  | В.о. старости Нелеп Л.Є. КП «Відродження» Казмерчук Т.П. |  |
|  | Знайти нове приміщення для ФАПу в с. Нагоряни. |  |  | КНП «Овруцький ЦПМСД» Левківський С.О. |  |
|  | Підготувати проект по садибі с. Хлупляни для туристичного маршруту. |  |  | Гришковець В.М. Левківська О.П. |  |
| Підрудянський старостинський округ (с. Підруддя) |  |  |  |  |  |
| 15 | Провести масовий театралізований захід «Село моє, серця рідна пристань» у с. Підруддя. |  | 15.09.2019 року | Відділ з гуманітарних питань Сергійчук М.М. |  |
|  | Провести поточний ремонт СК (зробити відкоси у вікнах) |  |  | КП «Гарне місто» Грищенко П.А. |  |
|  | Провести поточний ремонт клубу (отколи, покрівля) |  |  | Т.в.о. старости Ломака В.М. |  |
|  | Підготувати звернення на Житомирську ОДА з питання ремонту дороги Яцковичі – Колосівка. |  |  | Гришковець В.М. Левківська О.П. |  |
|  | Огородити кладовище та дитячий майданчик в с. Колосівка за допомогою ФОП Семенчук. |  |  | Т.в.о. старости Ломака В.М. |  |
| Піщаницький старостинський округ (с. Піщаниця) |  |  |  |  |  |
| 16 | Провести масовий театралізований захід «Село моє, серця рідна пристань» у с. Піщаниця. |  | 29.09.2019р оку | Відділ з гуманітарних питань Сергійчук М.М. |  |
|  | Провести поточний ремонт СК |  |  | Відділ з гуманітарних питань Сергійчук М.М. |  |
|  | Звернутись з листом до Райпотребкооперації з питання передачі приміщення магазину під клуб. |  |  | Відділ з гуманітарних питань Сергійчук М.М. |  |
|  | Здійснити грейдування доріг та відведення води в с. Клинець. |  |  | Відділ ЖКГБ Редчиць О.П. ДП «ПМК – 157» Невмержицький Ф.М. (за згодою) |  |
|  | Провести поточний ремонт дороги до с. Клинець. |  |  | ДП «ПМК – 157» Невмержицький Ф.М. (за згодою) Стельникович Т.Г. |  |
| Норинський старостинський округ (с. Норинськ) |  |  |  |  |  |
| 17 | Провести масовий театралізований захід «Село моє, серця рідна пристань» у с. Норинськ. |  | 13.10.2019 року | Відділ з гуманітарних питань Сергійчук М.М. |  |
|  | Провести поточний ремонт СК |  |  | Відділ з гуманітарних питань Сергійчук М.М. |  |
|  | Опрацювати роботи по проекту реконструкції водогону в с. Норинськ. |  |  | Гришковець В.М. |  |
|  | Здійснити очищення доріг від відсіву для проведення поточного ремонту струменевим способом. |  |  | Т.в.о. старости Кисіль О.М. Завклуб Маркиш М.В. |  |
| 18 | Звернутись листом проханням спонсорської допомоги на проведення заходів до Народного депутата України Арешонкова В.Ю., депутатів обласної ради та представників бізнесу |  | До 24.05.2019 року | Чичирко М.В. |  |
| 19 | Забезпечити охорону громадського порядку під час проведення заходів у всіх населених пунктах громади. |  |  | Савлук С.І. (за згодою) Відділ муніципальної інспекції Башинський В.І. |  |
| 20 | Підготувати сценарії та забезпечити координацію організації та проведення свята |  |  | Відділ з гуманітарних питань Сергійчук М.М. |  |
| 21 | Забезпечити музичний супровід заходу |  |  | Відділ з гуманітарних питань Сергійчук М.М. |  |
| 22 | Організувати та провести спортивні змагання (шашки, шахи, міні-футбол, волейбол…) |  |  | Відділ з гуманітарних питань Сергійчук М.М. |  |
| 23 | Залучити представників торгівлі, комунальних установ, навчальних закладів, народних умільців до організації святкового ярмарку |  |  | Чичирко М.В. Омелянчук Л.А., Відділ з гуманітарних питань Сергійчук М.М. |  |
| 24 | Підготувати списки осіб на відзначення по номінаціях |  |  | Т.в.о. старости старостинських округів |  |
| 25 | Впорядкувати список запрошених та надіслати їм запрошення до свята |  |  | Омелянчук Л.А., Т.в.о. старости старостинських округів |  |
| 26 | Забезпечити широке висвітлення заходів через ЗМІ та сайт міської ради. |  |  | Омелянчук Л.А. |  |
| 27 | Провести обстеження умов проживання багатодітних сімей для можливості надання допомоги до свята села. |  |  | Савчук М.Б. Нікіфорова С.М. |  |

Секретар виконкому 								 М.В. Чичирко