У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

# від  30.05.2019 року 		№ 593

Про затвердження заходів підготовки та святкування 1073-ї річниці міста Овруча

У зв’язку із святкуванням 1073-ї річниці міста Овруча та з метою організації проведення підготовчих робіт і необхідністю залучення керівників підприємств, організацій і установ міста до активної участі у святкуванні, керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

- Провести святкування 1073-ї річниці міста Овруча 21, 22 вересня 2019 року.

- Затвердити план заходів щодо підготовки та святкування 1073-ї річниці міста Овруча (додаток № 1).

- Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою, та покладаю на заступників міського голови і начальників відділів виконкому міської ради.

Міський голова								             І.Я. Коруд

Д О Д А Т О К № 1

до рішення виконавчого комітету

VII скликання

від 30.05.2019 року № 593

ПЛАН

заходів щодо підготовки та святкування 1073 річниці міста Овруча 21, 22 вересня 2019 року

| № з/п |  | Найменування заходів | Термін виконання |  | Виконавці |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О Р Г А Н І З А Ц І Й Н І З А Х О Д И |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Просити керівників підприємств, установ, організацій, власників підприємств різних форм власності, розташованих на території міста: - Здійснити заходи з благоустрою та сан очистки власних, прилеглих та закріплених територій згідно ситуаційних схем; - Надати шефську допомогу для проведення заходів по святкуванню Дня Міста |  | До 11.07.2019 року | Овруцька міська рада Башинський В.І. |  |  |
| 2 | Створити робочу групу для організації підготовки та проведення Дня міста до якої включити представників всіх галузей: культура, освіта, підприємництво та ін. |  | До 29.06.2019 року | Овруцька міська рада Чичирко М.В. |  |  |
| 3 | Звернутись листом до начальника Овруцького відділення поліції Савлука С.І. з приводу забезпечення дотримання та охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху під час проведення святкових заходів в місті опрацювати схему перекриття вулиць та розміщення патрулів |  | До 30.06.2019 року | Овруцька міська рада Башинський В.І. |  |  |
| 4 | Забезпечити чергування медпрацівників під час проведення святкових заходів |  | До 30.06.2019 року | Відділення - пункт постійного базування бригад екстреної медичної допомоги Мошківська С.А. |  |  |
| 5 | Забезпечити розміщення сцен на площі Свободи та центральному парку |  | До 18.09.2019 року | Овруцька міська рада, КП «Овруч» Дуб А.І. |  |  |
| 6 | Розробити та затвердити Програму святкування 1073-ї річниці міста Овруч |  | До 30.06.2019 року | Овруцька міська рада Левківська О.П., Омелянчук Л.А., Чичирко М.В., Сергійчук М.М. |  |  |
| 7 | Впорядкувати список запрошених та надіслати їм запрошення до свята |  | До 30.06.2019 року | Овруцька міська рада Омелянчук Л.А., |  |  |
| 8 | Організувати проведення реєстрації гостей та запрошених, під час якої вручити сувенірну продукцію Овруча |  | 21.09.2019 року | Овруцька міська рада Шевцова О.І. |  |  |
| 9 | Визначити необхідну сувенірну продукцію для гостей свята. Замовити виготовлення сувенірної продукції: Брошура про місто; прапорець; значок; корж; лялька-мотанка; вишитий рушничок (та інше) |  | До 01.09.2019 року | Овруцька міська рада Рибинська Н.М., Шурло Т.М., Левківська О.П. |  |  |
| 10 | Закріпити за делегаціями та запрошеними гостями працівників, членів виконкому та депутатів міської ради |  | До 15.09.2019 року | Овруцька міська рада, Савченко М.І. |  |  |
| 11 | Привітати овручан з Днем міста через засоби масової інформації та вітальні банери, розташовані по вулицях міста |  | До 23.08.2019 року | Овруцька міська рада Омелянчук Л.А. |  |  |
| 12 | Звернутись до всіх конфесій щодо проведення молебню за Овруч 28.09 о 8-00 год. |  | До 10.09.2019 року | Овруцька міська рада Омелянчук Л.А. |  |  |
| 13 | Забезпечити широке висвітлення заходів до Дня Міста через радіо, ЗМІ та сайт міської ради. |  | До 10.09.2019 року | Овруцька міська рада Омелянчук Л.А. |  |  |
| 14 | Організувати висвітлення вітання Овруцького міського голови усіх мешканців та гостей міста |  | До 10.09.2019 року | Овруцька міська рада Омелянчук Л.А. |  |  |
| 15 | Запросити керівників установ, підприємств, організацій, сільських рад до участі святкових заходах та організації встановлення рекорду України. |  | До 30.07.2019 року |  |  | Овруцька райдержадміністрація Дивинський Ю.С., Овруцька районна рада Китиця В.В. Овруцька міська рада Коруд І.Я., Левківська О.П. |
| 16 | Запросити Овручан прийти на свято у вишиванках |  | До 13.09.2019 року | Овруцька міська рада, Омелянчук Л.А. |  |  |
| 17 | Облаштувати по території міста сучасні фотозони різноманітної форми «Овручу 1073» |  | До 21.09.2019 року | Гуманітарний відділ, Навчальні заклади міста, ЦДЮТ, ЦРБ |  |  |
| 18 | Запросити підприємців району, установи, організації та підприємства залучитись до вуличної торгівлі, виставлення власної продукції під час святкових заходів |  | До 18.09.2019 року | Овруцька міська рада Левківська О.П. |  |  |
| 19 | Запросити ТМ «Рудь» для участі у святі |  | До 20.07.2019 року | Овруцька міська рада Чичирко М.В. |  |  |
| 20 | Організувати заміну цифри при в’їзді в місто Овруч за допомогою "МПП «Триада С»" |  | До 21.09.2019 року | Овруцька міська рада Чичирко М.В. |  |  |
| 21 | Замовити сучасну відео зйомку під час дня міста для монтажу кліпу про день міста та фестиваль картоплі |  | До 01.09.2019 року | Овруцька міська рада Омелянчук Л.А. Нікіфоров О.В. |  |  |
| К О Н К У Р С Н А П Р О Г Р А М А |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Оголосити та провести конкурс малюнку «Рідне місто моє». Конкурсні роботи розмістити в Центральному парку міста | До 15.09.2019 року | Художня школа Кондратчук Т.В. (за згодою), Бібліотека для дорослих ім. А.Малишка |  |  |
| 23 |  | Оголосити та провести конкурс твору, поеми, вірша до «Історії Древнього Овруча». | До 15.09.2019 року | Овруцька районна бібліотека для дорослих ім. А.Малишка |  |  |
| 24 |  | Оголосити та провести конкурс на кращий під’їзд багатоквартирного будинку, благоустрій прибудинкової території зроблений жителями будинку. | До 15.09.2019 року | Овруцька міська рада Гришковець В.М. Левківська О.П., Огородов Д.В., КП «Гарне місто» Грищенко П.А.(відповід) |  |  |
| 25 |  | Оголосити та провести конкурс на кращий старостинський округ. | До 01.09.2019 року | Овруцька міська рада Гришковець В.М. Чичирко М.В. Редчиць О.П. |  |  |
| 26 |  | Оголосити та провести конкурс на кращий заклад освіти в номінаціях (дошкільна, позашкільна та шкільна) | До 10.09.2019 року | Овруцька міська рада Сергійчук М.М. Невмержицький А.О. Гуз В.М., Рожок І.А. |  |  |
| 27 |  | Оголосити та провести конкурс на кращий об’єкт торгівлі в місті та на кращий об’єкт громадського харчування | До 10.09.2019 року | Овруцька міська рада Левківська О.П. (відп), Огородов Д.В., Кисельчук Н.М. |  |  |
| Д И Т Я Ч Е М І С Т Е Ч К О |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Організувати під час проведення свята роботу Дитячого містечка в центральному парку – проведення різноманітних майстер класів. | 21-22.09.2019 | Художня школа Кондратчук Т.В. (за згодою), Бібліотека для дорослих ім. А.Малишка, ЦДЮТ Лобик С.А. |  |  |
| Р О З В А Ж А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Доручити гуманітарному відділу підготувати сценарій проведення свята та організацію його проведення | До 04.07.2019 року | Гуманітарний відділ. Районний будинок культури Чумак Ю.М. |  |  |
| 30 |  | Звернутись з листом до Народного депутата України Арешонкова В.Ю. з проханням забезпечити музичний супровід заходу та участі зірок української естради. | 29.07.2019 року | Овруцька міська рада Омелянчук Л.А. |  |  |
| 31 |  | Організувати вітання найстаршого ювіляра міста, батьків новонароджених овручан. Заздалегідь опрацювавши вітання з гуманітарним відділом міської ради. | 21.09.2019 року | Овруцька міська організація ветеранів Мойсеєнко Л.П., РАГЗ., УПСЗН Халімончук Т.В., КНП «Овруцька міська лікарня» Шубан В.Г. |  |  |
| 32 |  | Провести в місті різноманітні майстер-класи з малювання, вишиванки, орігамі, макіяжу, різьбярства, фолк - дефіле та ін. | 21.09.2019 року | Відділ з гуманітраних питань Сергійчук М.М. Овруцька ЦРБ. Якимчук М.Ф., ЦДЮТ Лобик С.А., Художня школа Кондратчук Т.В., Мала академія НМР Климович М.І. |  |  |
| 33 |  | Організувати виступ духового оркестру РБК в парку міста | 21.09.2019 року | Гуманітарний відділ Сергійчук М.М. |  |  |
| 34 |  | Організувати виставку рушників; робіт художників, вишивальниць, різьбярів, інших народних умільців «Овруч – місто майстрів» | 21.09.2019 року | Бібліотека для дорослих ім. А. Малишка, ЦДЮТ, Художня школа Кондратчук Т.В., Мала академія народних ремесел Климович М.І. |  |  |
| ФЕ С Т И В А Л Ь «П О Л І С Ь К А К А Р Т О П Е Л Ь К А» |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Доручити гуманітарному відділу підготувати сценарій та провести фестиваль «Поліська картопелька» за участю керівників підприємств, установ, організацій, навчальних закладів міста, сільських рад та їх аматорських колективів. | До 11.07.2019 року | Гуманітарний відділ,Овруцька РДА Дивинський Ю.С. (за згодою) |  |  |
| 36 |  | Закріпити відповідальних осіб за розміщенням палаток учасників фестивалю Намалювати схему розміщення палаток учасників. Просити директора ринку Бірківського В.А. надати палатки для розташування обійсть учасників фестивалю | До 10.09.2019 року | Овруцька міська рада, Жук С.П., Макаревич С.В., Огородов Д.В., Нікіфоров О.В. |  |  |
| 37 |  | Облаштувати палатку від міської ради для участі у фестивалі | 21.09.2019 року | Овруцька міська рада Жук С.П., Ковальчук Л.І. |  |  |
| С П О Р Т И В Н І З А Х О Д И |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Облаштувати на площі Свободи спортивне містечко для показових виступів | 21.09.2019 року | Гуманітарний відділ, ДЮСШ Воробей Р.В |  |  |
| 39 |  | Провести «Богатирські ігри» за участі ДЮСШ та студії “Olimp-GIM” | 22.09.2019 року | Гуманітарний відділ, ДЮСШ Воробей Р.В, РК «Україна» Гуденко О.Д., |  |  |
| 40 |  | Організувати та провести спортивні змагання (шашки, шахи, міні-футбол, волейбол, баскетбол) | 22.09.2019 року | Гуманітарний відділ, ДЮСШ Воробей Р.В |  |  |
| 41 |  | Організувати змагання з футболу на Кубок міського голови | 22.09.2019 року | Гуманітарний відділ, Голова районної федерації футболу Невмержицький М.С. |  |  |
| 42 |  | Організувати товариську зустріч з футболу між ветеранами збірної України та командою м. Овруч | 22.09.2019 року | Гуманітарний відділ, Голова районної федерації футболу Невмержицький М.С. |  |  |
| З А Х О Д И З Б Л А Г О У С Т Р О Ю |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Організувати прибирання території на в’їзді в місто (зі сторони с. Заріччя, Словечно, Виступовичі, Народичі) | До 10.07.2019 року | КП «Овруч» Дуб А.І., Овруцька міська рада |  |  |
| 44 |  | Замовити у ЗАТ „Овручанка” виготовлення святкових прапорців для розміщення між опорами вуличного освітлення по центральній вулиці. | До 10.06.2019 року | Овруцька міська рада Стельникович Т.Г. КП «Овруч» Дуб А.І. |  |  |
| 45 |  | Привести до належного санітарного стану територію по периметру біля центрального стадіону | До 15.09.2019 року | Овруцька міська рада Гришковець В.М., КП «Овруч» Дуб А.І. |  |  |
| 46 |  | Комісійно обстежити торгівельні об’єкти з метою забезпечення виконання Правил благоустрою, за результатами якого зробити відповідні подання | До 30.06.2019 року | Овруцька міська рада Гришковець В.М., Огородов Д.В., КП «Овруч» Дуб А.І. |  |  |
| 47 |  | Здійснити ямковий ремонт асфальтного покриття вулиць міста | До 30.07.2019 року | Овруцька міська рада Гришковець В.М. Відділ ЖКГБ Редчиць О.П. |  |  |
| 48 |  | Замовити в ПП «Металіст» палатки для виставки старостинських округів | До 10.06.2019 року | Овруцька міська рада Чичирко М.В. |  |  |
| 49 |  | Замовити в ПП «Металіст» мобільну огорожу для перекриття вулиць | До 10.06.2019 року | Овруцька міська рада Чичирко М.В. |  |  |
| 50 |  | Здійснити поточний ремонт будинку Цалка, встановити архітектурне освітлення і підсвітку фасаду приміщення. | До 10.09.2019 року | КП «Гарне місто» Грищенко П.А. |  |  |
| 51 |  | Організувати урочисте відкриття музею художньої соломки в м. Овруч | До 20.09.2019 року | Відділ з гуманітарних питань Сергійчук М.М. Мала академія Климович М.І. |  |  |
| 52 |  | Опрацювати поточний ремонт муралу на будинку № 44 по вул. Т.Шевченка | До 10.09.2019 року | КП «Гарне місто» Грищенко П.А. |  |  |
| 53 |  | Виготовити ілюмінацію для розміщення по центральній вулиці міста аби створити святковий настрій для всіх овручан та гостей міста | До 10.09.2019 року | КП «Овруч» Дуб А.І. |  |  |
| 54 |  | Встановити додаткове освітлення центральної площі під час святкування дня міста. | 21.09.2019 року | КП «Овруч» Дуб А.І. |  |  |
| 55 |  | Встановити архітектурне освітлення і підсвітку фасаду Овруцького РБК та Овруцької ЦРБ. | До 10.09.2019 року | Овруцька міська рада Гришковець В.М. Огородов Д.В. |  |  |
| 56 |  | Здійснити поточний ремонт фасаду приміщення Овруцької міської ради | До 10.09.2019 року | Овруцька міська рада Гришковець В.М. Чичирко М.В. Огородов Д.В. |  |  |
| 57 |  | Здійснити ремонтні роботи до 100-річного ювілею бібліотеки та 70-річчя Овруцького РБК. | До 10.09.2019 року | Овруцька міська рада Гришковець В.М. Огородов Д.В. |  |  |

Секретар виконкому 								 М.В. Чичирко