Gerb

УКРАЇНА

Овруцька міська рада Житомирської області

Виконавчий комітет

***Р І Ш Е Н Н Я***

від 15.08.2019 року № 674

Про затвердження Плану заходів щодо організації роботи по формуванню проекту міського бюджету на 2020 рік та прогнозів міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди

Для забезпечення своєчасного і якісного процесу формування проекту міського бюджету на 2020 рік, відповідно до ст. 75 Бюджетного кодексу України, пп.3 п.а ст.27, пп.1 п.а ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити План заходів щодо організації роботи по формуванню проекту міського бюджету на 2020 рік та прогнозів міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі - План заходів), що додається.

2. Керівникам бюджетних установ та організацій, управлінням та відділам міської ради забезпечити виконання Плану заходів.

3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на відділ фінансів міської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з фінансово-економічних та гуманітарних питань Рибинську Н.М.

Міський голова                                                                              Іван КОРУД

Д О Д А Т О К № 1

до рішення виконавчого комітету

VII скликання

від 15.08.2019 року № 674

**План заходів щодо організації роботи по формуванню проекту міського бюджету на 2020 рік та прогнозів міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди**

| **Зміст заходів** | **Виконавці** | **Терміни виконання\*** |
| --- | --- | --- |
| 1. Підготовка рішення виконавчим органом про заходи щодо підготовки проекту міського бюджету Овруцької міської ОТГ | Відділ фінансів міської ради | До 01 вересня |
| 2. Початок роботи над складанням проекту міського бюджету:  1) доведення до головних розпорядників коштів прогнозних обсягів трансфертів на плановий рік та особливостей їх розрахунків;  2) проведення звірки вихідних даних, що враховані при розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів | Відділ фінансів міської ради | Після отримання від МФУ особливостей складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів |
| 3. Визначення розрахункових прогнозних показників соціально-економічного та культурного розвитку Овруцької ОТГ | Відділ економічного розвитку та залучення інвестицій; | Вересень |
| 4. Проведення попередніх розрахунків показників:  1) доходної частини міського бюджету;  2) видаткової частини міського бюджету відповідно до потреби, визначеної головними розпорядниками бюджетних коштів.  Розгляд показників міським головою, заступниками міського голови | Відділ фінансів міської ради; головні розпорядники бюджетних коштів | Після отримання від МФУ особливостей складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів  У термін, узгоджений з міським головою |
| 5. Розробка та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів Інструкції з підготовки бюджетних запитів | Відділ фінансів міської ради | До 1 грудня року, що передує плановому |
| 6. Проведення розрахунків показників надходжень податків і зборів до міського бюджету | Відділ фінансів міської ради | Серпень - вересень |
| 7. Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів граничних обсягів видатків/надання кредитів загального фонду бюджету, індикативних прогнозних показників та термінів подання бюджетних запитів | Відділ фінансів міської ради | До 1 листопада року, що передує плановому |
| 8. Розроблення бюджетних запитів, подання їх до відділу фінансів міської ради | Головні розпорядники бюджетних коштів | До 1 грудня року, що передує плановому |
| 9. Аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів та включення їх до проекту міського бюджету | Відділ фінансів міської ради | До 1 грудня року, що передує плановому |
| 10. Формування проекту міського бюджету та розгляд його показників міським головою, заступниками міського голови | Відділ фінансів міської ради | До 1 грудня року, що передує плановому |
| 11. Підготовка проекту рішення про міський бюджет і його подання до Овруцької міської ради для схвалення | Відділ фінансів міської ради | Листопад - грудень |
| 12. Подання проекту рішення про міський бюджет Овруцької міської ОТГ і матеріалів до нього на розгляд до постійних комісій Овруцької міської ради | Відділ фінансів міської ради | Листопад - грудень |
| 13. Розгляд проекту рішення про міський бюджет, підготовка (у разі необхідності) збалансованих пропозицій про зміни та доповнення до проекту міського бюджету | Постійні комісії Овруцької міської ради | Листопад - грудень |
| 14. Розгляд пропозицій постійних комісій Овруцької міської ради про зміни та доповнення до проекту міського бюджету та проекту рішення про міський бюджет | Постійні комісії Овруцької міської ради | Листопад - грудень |
| 15. Оприлюднення на офіційному сайті Овруцької міської ради проекту рішення про міський бюджет та матеріалів, що до нього додаються. | Відділ інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадкістю | Листопад - грудень |
| 16. Розгляд проекту рішення про міський бюджет на пленарному засідання міської ради та затвердження міського бюджету | Овруцька міська рада | До 25 грудня |
| 17.Оприлюднення рішення про міський бюджет на офіційному сайті Овруцької міської ради | Відділ інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадкістю | В десятиденний строк з дня прийняття рішення |

Секретар виконкому Максим ЧИЧИРКО