У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

# від  15.08.2019 року 		№

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 30.05.2019 року № 593 «Про затвердження заходів підготовки та святкування 1073-ї річниці міста Овруча»

У зв’язку із святкуванням 1073-ї річниці міста Овруча та з метою організації проведення підготовчих робіт і необхідністю залучення керівників підприємств, організацій і установ міста до активної участі у святкуванні, керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

- Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 30.05.2019 року № 593 «Про затвердження заходів підготовки та святкування 1073-ї річниці міста Овруча» наступним чином, викласти додаток № 1 вищевказаного рішення в новій редакції.

- Виконавцям вказаним в додатку організувати виконання завдань у поставлені терміни та проінформувати міську раду про виконання.

Міський голова								          Іван КОРУД

Д О Д А Т О К № 1

до рішення виконавчого комітету

VII скликання

від 30.05.2019 року № 593

ПЛАН

заходів щодо підготовки та святкування 1073 річниці міста Овруча 21, 22 вересня 2019 року

| № з/п |  | Найменування заходів | Термін виконання |  | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О Р Г А Н І З А Ц І Й Н І З А Х О Д И |  |  |  |  |  |
| 1 | Розробити сценарій святкування 1073-ї річниці міста Овруч |  | До 15.08.2019 року | Овруцький РБК Чумак Ю.М. |  |
| 2 | Впорядкувати список запрошених та надіслати їм запрошення до свята з підтвердженням до 13.09.2019 року. |  | До 30.08.2019 року | Овруцька міська рада Омелянчук Л.А., |  |
| 3 | Організувати проведення реєстрації гостей та запрошених, під час якої вручити сувенірну продукцію Овруча. |  | 21.09.2019 року | Овруцька міська рада Шевцова О.І. |  |
| 4 | Визначити необхідну сувенірну продукцію для гостей свята. Замовити виготовлення сувенірної продукції: Еко - сумка; прапорець; значок; брелок; корж; тканина та фурнітура для пошиття сувенірної прихватки «Картопелька»; набір листівок «Історія Овруча в старих фотографіях». |  | До 01.09.2019 року | Овруцька міська рада Рибинська Н.М., Шурло Т.М., Левківська О.П. ЦДЮТ Лобик С.А. Гуманітарний відділ Рожок І.А. |  |
| 5 | Закріпити за делегаціями та запрошеними гостями працівників, членів виконкому та депутатів міської ради |  | До 15.09.2019 року | Овруцька міська рада, Савченко М.І. |  |
| 6 | Привітати овручан з Днем міста через засоби масової інформації та вітальні банери, розташовані по вулицях міста |  | До 23.08.2019 року | Овруцька міська рада Омелянчук Л.А. |  |
| 7 | Звернутись до всіх конфесій щодо проведення молебню за Овруч 21 вересня 2019 року. |  | До 10.09.2019 року | Овруцька міська рада Омелянчук Л.А. |  |
| 8 | Забезпечити широке висвітлення заходів до Дня Міста та 4-го Фестивалю «Поліська пані Картопелька» через оголошення в громадському транспорту, соціальні мережі, радіо(Країна ФМ, Житомирська хвиля, радіо П’ятниця), друковані ЗМІ(Овруч, Коростень, Житомир), сайт міської ради, Житомирське телебачення, дошки оголошень по місту, листівками-запрошеннями. Розмістити 3 банери в м. Овруч та 2 банери в м. Коростень. |  | До 10.09.2019 року | Овруцька міська рада Чичирко М.В. Омелянчук Л.А. Левківська О.П. |  |
| 9 | Організувати висвітлення вітання Овруцького міського голови з нагоди Дня міста. - Замовити листівку-вітання від міського голови. - Розмістити вітання Овручанам від виконкому міської ради. |  | До 10.09.2019 року | Овруцька міська рада Омелянчук Л.А. |  |
| 10 | Спільно з АТП-11847 організувати підвіз громадян на свято по маршруту. - Маршрут руху громадського транспорту довести до населення через ЗМІ |  |  | Овруцька міська рада Чичирко М.В. Омелянчук Л.А. ПАТ «АТП-11847» Мошковський В.О. (за згодою) |  |
| 11 | Облаштувати по території міста сучасні фотозони різноманітної тематики. |  | До 21.09.2019 року | Гуманітарний відділ Рожок І.А., ЦДЮТ Лобик С.А,, Овруцька ЦРБ Якимчук М.Ф., Художня школа Кондратчук Т.В.. |  |
| 12 | Запросити підприємців району, установи, організації та підприємства залучитись до вуличної торгівлі, виставлення власної продукції під час святкових заходів |  | До 18.09.2019 року | Овруцька міська рада Левківська О.П. |  |
| 13 | Запросити ТМ «Рудь» для участі у святі. |  | До 10.08.2019 року | Овруцька міська рада Чичирко М.В. |  |
| 14 | Організувати заміну цифри при в’їзді в місто Овруч за допомогою КП «Овруч» |  | До 21.09.2019 року | Овруцька міська рада Чичирко М.В. КП «Овруч» Дуб А.І. |  |
| 15 | Замовити сучасну відео зйомку під час дня міста для монтажу кліпу про день міста та фестиваль картоплі |  | До 01.09.2019 року | Овруцька міська рада Чичирко М.В. Омелянчук Л.А. Нікіфоров О.В. |  |
| 16 | Організувати роботу під час свята «живих скульптур» в стилі «Осінь». |  | 21.09.2019 року | Овруцький РБК Чумак Ю.М. |  |
| 17 | Організувати урочисту ходу підприємств, установ, організацій міста по блоках. Підготувати інформацію про учасників ходи. Підприємствам підготувати спецтехніку, форму та емблему підприємства. |  | 21.09.2019 року | Овруцька міська рада Чичирко М.В., Овруцька ЦРБ Якимчук М.Ф. |  |
| 18 | Організувати масовий флешмоб |  | 21.09.2019 року | Будинок культури Чумак Ю.М. заклади освіти громади |  |
| 19 | Створити на сайті міської ради відділ по Дню міста та максимально його наповнити інформацією. |  | До 23.08.2019 року | Овруцька міська рада Нікіфоров О.В. Омелянчук Л.А. |  |
| 20 | Організувати підвезення дітей з шкіл на свято. |  | 21.09.2019 року | Гуманітарний відділ Рожок І.А. |  |
| К О Н К У Р С Н А П Р О Г Р А М А |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Оголосити та провести конкурс малюнку «Рідне місто моє». Конкурсні роботи розмістити в Центральному парку міста | До 15.09.2019 року | Художня школа Кондратчук Т.В. (за згодою), Овруцька ЦРБ Якимчук М.Ф. |  |
| 22 |  | Оголосити та провести конкурс твору, поеми, вірша до «Історії Древнього Овруча». | До 15.09.2019 року | Овруцька ЦРБ Якимчук М.Ф. |  |
| 23 |  | Оголосити та провести конкурс на кращий під’їзд багатоквартирного будинку, благоустрій прибудинкової території зроблений жителями будинку. | До 15.09.2019 року | Овруцька міська рада Гришковець В.М. Левківська О.П., Огородов Д.В., КП «Гарне місто» Грищенко П.А.(відповід) |  |
| 24 |  | Організувати конкурс візочків. | 21.09.2019 | Дитяча бібліотека Невмержицька М.В. |  |
| М І С Т Е Ч К О М А Й С Т Р І В |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Організувати під час проведення свята роботу Дитячого містечка в центральному парку – проведення різноманітних майстер класів. | 21-22.09.2019 | Художня школа Кондратчук Т.В., Овруцька ЦРБ Якимчук М.Ф., ЦДЮТ Лобик С.А., Дитяча музична школа Ткаченко В.М., Мала Академія Климович М.І., ДЮСШ Воробей Р.В. Центр зайнятості Закусило С.І. (за згодою) |  |
| 26 |  | Провести в місті різноманітні майстер-класи з малювання, вишиванки, орігамі, макіяжу, різьбярства, фолк - дефіле та ін. | 21.09.2019 року | Відділ з гуманітарних питань Рожок І.А., Овруцька ЦРБ. Якимчук М.Ф., ЦДЮТ Лобик С.А., Художня школа Кондратчук Т.В., Мала академія НМР Климович М.І. |  |
| 27 |  | Організувати виставку рушників; робіт художників, вишивальниць, різьбярів, інших народних умільців «Овруч – місто майстрів» | 21.09.2019 року | Овруцька ЦРБ Якимчук М.Ф., ЦДЮТ Лобик С.А., Художня школа Кондратчук Т.В., Мала академія народних ремесл Климович М.І. |  |
| 28 |  | Облаштувати в центральному парку спортивне містечко для показових виступів та досягненнями вихованців | 21.09.2019 року | Гуманітарний відділ Рожок І.А., ДЮСШ Воробей Р.В. |  |
| 29 |  | Організувати в центральному парку мильне шоу. | 21.09.2019 року | Овруцька міська рада Чичирко М.В. Омелянчук Л.А. Гуманітарний відділ Рожок І.А., |  |
| Р О З В А Ж А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Забезпечити музичний супровід заходу та участь зірок української естради. | 29.07.2019 року | Овруцький РБК Чумак Ю.М. Гуманітарний відділ Рожок І.А., Яковець А.С. |  |
| 31 |  | Організувати вітання найстаршого ювіляра міста, батьків новонароджених овручан. Заздалегідь опрацювавши вітання з гуманітарним відділом міської ради. | 21.09.2019 року | Овруцька міська організація ветеранів Мойсеєнко Л.П., РАГЗ., УПСЗН Халімончук Т.В., КНП «Овруцька міська лікарня» Шубан В.Г. |  |
| 32 |  | Організувати виступ духового оркестру в центральному парку міста та під час Фестивалю «Поліська пані Картопелька» | 21.09.2019 року | Гуманітарний відділ Рожок І.А. Овруцький РБК Чумак Ю.М. |  |
| 33 |  | Організувати сектор «RETRO MISTO»: 1. Покази ретро вбрання, показ «Феєрія капелюшків», караоке «народних» ретро хітів, виставка «Історія Овруча в старих фотографіях», танцювальні майстер – класи, ретро фото зони. 2. Ретро – дискотека на автентичному обладнанні - від патефону до сучасного ультрапульту. 3. сімейний грай – ленд: шахи, шашки, доміно, нарди, городки, класики, «резиночки», лото, мозаїка тощо | 21.09.2019 | Гуманітарний відділ Рожок І.А., відділ економічного розвитку Левківська О.П., Молодіжна рада Комаревич С.В., ЦДЮТ Лобик С.А. |  |
| 34 |  | Організувати молодіжний медіа – табір та утворити молодіжний прес – центр (фото, відео, репортажі у реальному часі) | З 09.09.2019 року | ЦДЮТ Лобик С.А. |  |
| 35 |  | Організувати фестиваль фарб на центральному стадіоні міста. | 22.09.2019 року | Овруцька міська рада Чичирко М.В. Омелянчук Л.А. |  |
| ФЕ С Т И В А Л Ь «П О Л І С Ь К А П А Н І К А Р Т О П Е Л Ь К А» |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Підготувати сценарій та провести фестиваль «Поліська пані картопелька» за участю керівників підприємств, установ, організацій, навчальних закладів міста, сільських рад та їх аматорських колективів. | До 11.07.2019 року | Гуманітарний відділ Рожок І.А.,Овруцька РДА Дивинський Ю.С. (за згодою) |  |
| 37 |  | Організувати розміщення палаток учасників фестивалю. Намалювати схему розміщення палаток учасників. Просити директора ринку Бірківського В.А. надати палатки для розташування обійсть учасників фестивалю. | До 10.09.2019 року | Овруцька міська рада, Жук С.П., Макаревич С.В., Огородов Д.В., Нікіфоров О.В. |  |
| 38 |  | Облаштувати палатку від міської ради для участі у фестивалі | 21.09.2019 року | Овруцька міська рада Жук С.П., Стельникович Т.Г. Шурло Т.М. |  |
| 39 |  | Організувати та провести ігри з «Варись горщик», «Довша лушупайка», «Збери урожай» | 21.09.2019 | Відділ економічного розвитку Левківська О.П., АПК Павлущенко В.М. (за згодою) |  |
| 40 |  | Забезпечити учасників призами | 21.09.2019 | Гуманітарний відділ Рожок І.А. |  |
| 41 |  | Організувати доставку солом’яних (сіно) снопів для розміщення місць відпочинку | 21.09.2019 | АПК Павлущенко В.М. (за згодою), КП «Овруч» Дуб А.І. |  |
| 42 |  | Провести конкурси «Чудова садиба», «Картопляні смаколики». Сформувати склад конкурсних комісій. | 21.09.2019 | Економічний відділ Левківська О.П. |  |
| С П О Р Т И В Н І З А Х О Д И |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Провести «Богатирські ігри» за участі ДЮСШ та студії “Olimp-GIM” | 22.09.2019 року | Гуманітарний відділ Рожок І.А., ДЮСШ Воробей Р.В, РК «Україна» Гуденко О.Д., |  |
| 44 |  | Організувати та провести спортивні змагання (шашки, шахи, міні-футбол, волейбол, баскетбол) | 22.09.2019 року | Гуманітарний відділ Рожок І.А., ДЮСШ Воробей Р.В |  |
| 45 |  | Організувати змагання з футболу на Кубок міського голови | 22.09.2019 року | Гуманітарний відділ Рожок І.А., Голова районної федерації футболу Невмержицький М.С. |  |
| 46 |  | Організувати товариську зустріч з футболу між ветеранами збірної України чи Динамо Київ та командою м. Овруч | 22.09.2019 року | Гуманітарний відділ, Голова районної федерації футболу Невмержицький М.С. |  |
| З А Х О Д И З Б Л А Г О У С Т Р О Ю |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Організувати прибирання території на в’їзді в місто (зі сторони с. Заріччя, Словечно, Виступовичі, Народичі) | До 10.07.2019 року | КП «Овруч» Дуб А.І., Овруцька міська рада |  |
| 48 |  | Організувати прибирання закріплених територій по дорозі М-21 | До 15.09.2019 року | Відділ Муніципальної поліції Башинський В.І. |  |
| 49 |  | Замовити у ЗАТ „Овручанка” виготовлення святкових прапорців для розміщення між опорами вуличного освітлення по центральній вулиці. | До 10.06.2019 року | Овруцька міська рада Стельникович Т.Г. КП «Овруч» Дуб А.І. |  |
| 50 |  | Замовити палатки для виставки старостинських округів | До 10.06.2019 року | Овруцька міська рада Чичирко М.В. |  |
| 51 |  | Замовити в ПП «Металіст» мобільну огорожу для перекриття вулиць та огорожу сцени | До 10.06.2019 року | Овруцька міська рада Чичирко М.В. |  |
| 52 |  | Здійснити поточний ремонт будинку Цалка. | До 10.09.2019 року | КП «Гарне місто» Грищенко П.А. |  |
| 53 |  | Організувати урочисте відкриття музею художньої соломки в м. Овруч | До 20.09.2019 року | Відділ з гуманітарних питань, Мала академія Климович М.І. |  |
| 54 |  | Встановити додаткове освітлення центральної площі під час святкування дня міста. Включити освітлення вулиць раніше та на всю ніч. | 21.09.2019 року | КП «Овруч» Дуб А.І. |  |
| 55 |  | Встановити архітектурне освітлення і підсвітку фасаду Овруцького РБК. | До 10.09.2019 року | Овруцька міська рада Гришковець В.М. Огородов Д.В. |  |
| 56 |  | Здійснити поточний ремонт фасаду приміщення Овруцької міської ради | До 10.09.2019 року | Овруцька міська рада Гришковець В.М. Чичирко М.В. Огородов Д.В. |  |
| 57 |  | Здійснити заходи з благоустрою по старостинських округах (обкосити зупинки, прибрати сміття вздовж дороги) | До 15.09.2019 року | Овруцька міська рада Т.в.о. старост та старости. Відділ ЖКГБ Редчиць О.П. |  |
| 58 |  | Замовити електронний годинник на Овруцький РБК (час, погода, дата) | До 15.09.2019 року | Овруцька міська рада Чичирко М.В. |  |
| 59 |  | Організувати урочисте відкриття ЦНАПу. | До 20.09.2019 року | Овруцька міська рада Гришковець В.М. Огородов Д.В. |  |
| 60 |  | Здійснити підбілювання дерев по вул. Т.Шевченка | До 15.09.2019 року | КП «Овруч» Дуб А.І. |  |
| 61 |  | Встановити додаткові сміттєві контейнери по площі свободи та вул. Т.Шевченка. Організувати чергування двірників закріпивши їх за відповідними секорами. Організувати заключення договорів з вуличною торгівлею для відшкодування витрат на прибирання сміття. | 21.09.2019 року | КП «Овруч» Дуб А.І. |  |
| 62 |  | Замовити спеціальну техніку «пилесос» для прибирання вулиць міста. | 20.09.2019 року | КП «Овруч» Дуб А.І. Відділ ЖКГБ Редчиць О.П. |  |
| 63 |  | Здійснити прибирання парків, скверів, кладовищ міста. | До 20.09.2019 року | КП «Овруч» Дуб А.І. |  |
| 64 |  | 1. Організувати нанесення дорожньої розмітки по вулицях міста. 2. Закінчити реконструкцію 2-х тротуарів по вул. Героїв Майдану. 3. Відремонтувати ливневу каналізацію по вул. Горького та Ш.Алейхема. | До 20.09.2019 року | Овруцька міська рада Гришковець В.М. Огородов Д.В. |  |
| 65 |  | Замовити та встановити дошки оголошень по місту. | До 20.09.2019 року | Овруцька міська рада Чичирко М.В. Башинський В.І. Відділ ЖКГБ Редчиць О.П. |  |

Секретар виконкому 							      Максим ЧИЧИРКО