

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

# Від 10.09.2020 року №1089

Про затвердження заходів з підготовки 1074-ї річниці міста Овруча без участі жителів міста.

У зв’язку із відзначенням 1074-ї річниці міста Овруча та з метою організації проведення підготовчих робіт і необхідністю залучення керівників підприємств, організацій і установ міста до активної участі у святкуванні, керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Провести відзначення 1074-ї річниці міста Овруча та проведення V Фестивалю «Поліська Пані Картопелька» 20 вересня 2020 року з дотриманням карантинних вимог.
2. Затвердити склад робочої групи з підготовки та святкування 1074-ї річниці міста Овруча та V Фестивалю Поліська Пані Картопелька (додаток № 1).
3. Затвердити план заходів щодо підготовки та святкування 1074-ї річниці міста Овруча (додаток № 2)
4. Припинити дію рішення виконавчого комітету №926 від 03.04.2020

року.

1. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою, та покладаю на заступників міського голови і начальників відділів виконкому міської ради.

Міський голова Іван КОРУД

Д О Д А Т О К № 1

до рішення виконавчого комітету

VII скликання

від 10.09.2020 року №1089

***РОБОЧА ГРУПА***

***по підготовці до дня міста***

***та V Фестивалю Поліська Пані Картопелька***

1. Коруд І.Я. – міський голова.
2. Гришковець В.М. – перший заступник міського голови.
3. Дєдух І.М. – секретар міської ради
4. Лобик С.А. – секретар виконкому міської ради.
5. Рибинська Н.М. – заступник міського голови.
6. Левківська О.П. – начальник відділу міської ради.
7. Жук С.П. – начальник відділу міської ради.
8. Нікіфоров О.В. – спеціаліст міської ради.
9. Огородов Д.В.– провідний спеціаліст міської ради.
10. Ткачук В.Г. - начальник відділу міської ради.
11. Макаревич С.В. - начальник відділу міської ради.
12. Редчиць О.П. - начальник відділу міської ради.
13. Латаш О.А. – директор КП «Водоканал».
14. Грищенко П.А. – директор КП «Гарне місто».
15. Дуб А.І. – директор КП «Овруч».
16. Чумак Ю.М. – директор Овруцького БК.
17. Яковець А.С. – спеціаліст відділу з гуманітарних питань.
18. Т.в.о. старост старостинських округів.

Секретар виконкому Сергій ЛОБИК

Д О Д А Т О К № 2

до рішення виконавчого комітету

VII скликання

від 10.09.2020 року № 1089

**ПЛАН**

**заходів щодо підготовки та відзначення в громаді**

**Дня міста та фестивалю «Поліська пані Картопелька» у 2020 року (в умовах карантину)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування заходів** | **Термін виконання** | **Виконавці** |
|  | **Заходи з благоустрою** |  |  |
| 1 | Організувати заходи з проведення благоустрою на території міста та запланувати 18.09.2020 року толоку з числа апарату міської ради, старост, т.в.о старостинських округів, комунальних підприємств щодо приведення в належний санітарний стан місто та старостинські округи, підприємства, установ організації ОТГ. | До 14.09.2020 року | Гришковець В.М.  Овруцька міська рада Відділ ЖКГ, КП «Овруч», КП «Гарне місто»  Башинський В.І. |
| 2 | Забезпечити контроль за дотриманням правил благоустрою керівниками підприємств, установ, організацій (особливо щодо розміщення сміттєвих пакетів на дорогах). Організувати роботу з прибирання закріплених територій, згідно рішення виконкому №868 від 26.02.2020р. | До 15.09.2020 року | Башинський В.І |
| 3 | Виготовити святкові квіткові корзини для встановлення біля памятних знаків 9 шт. | До 17.09.2020 | КП Овруч |
| 4 | Організувати прибирання території на в’їзді в місто (зі сторони с. Заріччя, Словечне, Виступовичі, Народичі) | До 14.09.2020 року | КП «Овруч» Дуб А.І., Овруцька міська рада |
| 5 | Провести заходи з благоустрою на території міста, сквери, парки, памятні споруди, спільно із установами, організаціями ОТГ. | До 14.09 2020 року | КП «Овруч» Дуб А.І.  КП «Гарне місто» Грищенко П.А |
| 6 | Зробити виправлення (цифри) у в’їзному написі з південного боку у м. Овруч. | До 07.09.2020 року | КП «Овруч» |
| 7 | Оновити в’їзний знак у м. Овруч зі сторони с. Підруддя і доопрацювати знак з каменю. | До 07.09.2020 року | КП «Овруч», Овруцька ДХШ |
|  | **Організаційні заходи** |  |  |
| 8 | Розробити та затвердити заходи з нагоди 1074-ї річниці міста Овруч в програмі онлайн. | До 04.09.2020 року | Овруцька міська рада  Левківська О.П.,  Лобик С.А  Ткачук В.Г., Яковець А.С. |
| 9 | Підготувати текст вітання овручанам зі святом для засобів масової інформації та інтернет-ресурсів | До 14.09.2020 року | Відділ інформаційно-аналітичної роботи та зв'язків з громадськістю.  Якимчук М.Ф  Калініна Н.С  Дубок М.М. |
| 10 | Підготувати маршрут проведення тематичних екскурсій по визначних історичних місцях міста | До 11.09.2020 року | Центральна бібліотека |
|  |  |  |  |
| **Конкурсна програма** | | | |
| 11 | **Відзначити лауреата звання «Почесний громадянин міста».** | До 14.09.2020 року | Відділ кадрової роботи |
| 12 | Підготувати список для привітання та відзначення (на дому)   * Найстаршого жителя міста * Наймолодшого жителя міста   -Наймолодшу подружню пару | До 14.09.2020 року. | Овруцька міська рада.  Давидюк К.М |
| 13 | Оголосити та провести конкурс на кращий під’їзд багатоквартирного будинку, благоустрій прибудинкової території зроблений жителями будинку. | До 15.09.2020 року | Овруцька міська рада  Гришковець В.М.  КП «Гарне місто» Грищенко П.А.(відповід) |
| 14 | Підготувати та здійснити відео-запис театралізованого концерту із розміщенням його на сайті міської ради, соціальних мережах | До 14.09.2020 року | Овруцький БК, Овруцька ДМШ |
| 15 | Підготувати та здійснити відео-запис «Художні колективи ОТГ вітають Овруч» із розміщенням його на сайті міської ради, соціальних мережах. | До 14.09.2020 року | Овруцький БК, сільські клубні заклади |
| 16 | Організувати та провести конкурс на кращий малюнок з нагоди Дня міста. | До 14.09.2020 року | Овруцька ДХШ |
| 17 | Організувати у мережі Facebook виставку кращих робіт вихованців ЦДЮТ «Барвиста палітра рідного міста» | До 17.09.2020 року | Овруцький ЦДЮТ |
| 18 | Підготувати та опублікувати у мережі Facebook віртуальну прогулянку центральною вулицею міста | До 15.09.2020 року | ЦБ ім. А. Малишка |
| 19 | Організувати та провести поетичний перегук в режимі онлайн «Овручани читають вірші про рідне місто» та онлайн марафон «Я люблю своє місто» | ДО 15.09.2020 року | ЦБ ім. А. Малишка, Дитяча бібліотека |
| 20 | Організувати та опублікувати в соціальних мережах віртуальну виставку «В книгах біографія рідного міста» | До 14.09.2020 року | ЦБ ім. А. Малишка |
| 21 | Організувати та провести Конкурс на кращий вірш, поему, твір серед дітей «Легенди древнього Овруча» та поетичний конкурс «Картопля- другий хліб»» | До 14.09.2020 року | ЦБ ім. А. Малишка, Дитяча бібліотека |
| 22 | Організувати та опублікувати у мережі Facebook фоторепортаж «Овруч на світлинах» | До 14.09.2020 року | ЦБ ім. А. Малишка, Дитяча бібліотека |
| 23 | Організувати та започаткувати фото - челендж «Дружна родина – міцна Україна» | До 18.09.2020 | Дитяча бібліотека |
| 24 | Організувати онлайн-вернісаж малюнків «З любов’ю у серці до рідного краю». | До 18.09.2020 | Дитяча бібліотека |
| 25 | Провести краєзнавчу онлайн-вікторину «Стежками рідного міста». | 20.09.2020 | Дитяча бібліотека |
| 26 | Підготувати онлайн-віршограй «Живу, люблю і дихаю тобою, моє найкраще місто на землі». | До 18.09.2020 | Дитяча бібліотека |
| 27 | Організувати у мережі Facebook майстер-клас «Їстивні картопляні фантазії» | До 14.09.2020 року | Овруцький ЦДЮТ |
| 28 | Підготувати та розмістити у соціальних мережах відеоролик **«Картопелька від А до Я»** |  | ЦБ ім. А. Малишка, Овруцький ЦДЮТ |
| 29 | Організувати та започаткувати челендж «Картопляні смаколики» | До 10.09.2020 року | ЦБ ім. А. Малишка, Овруцький БК, сільські клубні заклади |
| 30 | Організувати та провести онлайн майстер-клас з приготування автентичної картопляної страви | До 14.09.2020 року | ЦБ ім. А. Малишка |
| 31 | Створити групу фестивалю «Свято міста 2020 та Поліська пані Картопелька» в соціальних мережах та постійно наповнювати інформацією з підготовки та проведення конкурсної програми, її перебіг з нагородженням | До 07.09.2020 року | Овруцька ЦБ  Якимчук М.Ф.  ЦДЮТ Калініна Н.С  РБ |

Примітка: Подача документів на конкурси здійснюється в електронному вигляді по мережі інтернет.

Всі конкурси проводяться в он-лайн режимі без участі конкурсантів.