Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від                    2021 року №

ПЛАН ЗАХОДІВ

Щодо складання проекту бюджету Овруцької міської територіальної громади на 2022 рік

| № п/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення підготовчих заходів щодо розробки проекту бюджету Овруцької міської територіальної громади, уточнення показників: - виконання бюджету Овруцької міської територіальної громади в поточному періоді, виявлення тенденцій як у виконанні дохідної так і видаткової частини бюджету; - загального рівня прогнозного обсягу доходів на наступні бюджетні періоди (на основі макропоказників економіч-ного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період та прийнятих рішень щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів); - інвентаризації міських програм, які будуть реалізовуватися за рахунок коштів бюджету Овруцької міської територіальної громади в наступних бюджетних періодах; - уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснено горизонтальне вирівнювання подат-коспроможності бюджету Овруцької міської територіальної громади (обсягу надходжень податку на доходи фізичних осіб) | У термін визначений законодавством | Відділ фінансів міської ради |
| 2 | Підготовка та подання на затвердження міською радою проекту рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Овруцької територіальної громади на 2022 рік» | До 01 липня 2021 року | Відділ фінансів міської ради |
| 3 | Підготовка та затвердження Плану заходів щодо складання проекту бюджету Овруцької міської територіальної громади на 2022рік | До 1 вересня 2021 року | Відділ фінансів міської ради |
| 4 | Отримання від Міністерства фінансів України листа щодо особливостей складання розрахунків до проекту бюджету Овруцької міської територіальної громади та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на поточний рік та доведення їх до головних розпорядників коштів бюджету територіальної громади | Серпень-вересень 2021 року | Відділ фінансів міської ради |
| 5 | Доведення до головних розпорядників коштів бюджету територіальної громади особливостей складання розрахунків до проекту бюджету Овруцької міської територіальної громади та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланого Міністерством фінансів України | У трьохденний термін з дня отримання показників від Міністерством фінансів України | Відділ фінансів міської ради |
| 6 | Отримання від Департаменту фінансів Житомирської облдержадміністрації: -прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті Державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України та методики їх визначення; -організаційно - методоло-гічних вимог та інших показників щодо складання проекту бюджету територіальної громади | У тижневий строк з дня прийняття проекту закону про Державний бюджет України | Департамент фінансів Житомирської облдержадміністрації |
| 7 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті Державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України та методики їх визначення | Не пізніше наступного дня після доведення департаментом фінансів Житомирської облдержадміністрації | Відділ фінансів міської ради |
| 8 | Розробка інструкції з підготовки бюджетних запитів: - визначається механізм розрахунку показників прое-кту бюджету територіальної громади на плановий бюджетний період та прогноз бюджету на наступний за плановим два бюджетні періоди; - встановлюється порядок складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів. | Після доведення Міністерством фінансів України особливостей складання бюджетів | Відділ фінансів міської ради |
| 9 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів : - інструкції з підготовки бюджетних запитів; - граничних показників видатків бюджету терито-ріальної громади та надання кредитів з міського бюджету | У тижневий термін з дня затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів | Відділ фінансів міської ради |
| 10 | Організація роботи з розробки бюджетних запитів | У термін встановлений відділом фінансів | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 11 | Подання довідки до департаменту фінансів Житомирської облдержадміністрації про коригування надходжень податку на доходи фізичних осіб у випадку зміни місця зарахування податку окремими платниками | В термін визначений департаментом фінансів Житомирської облдержадміністрації | Овруцька ДПІ Головного управління ДПС у Житомирській області, відділ фінансів міської ради |
| 12 | Забезпечити комплектацію шкільної мережі класів та учнів на 2021/2022 навчальний рік з врахуванням наповнюваності в класах не менше 25 учнів на клас . | До 01 вересня 2021 року | Відділ з гуманітарних питань міської ради |
| 13 | Підготувати та надати відділу фінансів міської ради розрахунки щодо обсягу надходжень на 2022 рік та прогнозу на середньостроковий період 2023-2024 роки , а саме : -по податку на доходи фізичних осіб ; -по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; -акцизного податку з виробленого в Україні пального; -акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального; -по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами; -по єдиному податку; -по податку на нерухоме майно в частині плати за землю; -по надходженнях від орендної плати за користуваннями цілісними майновими комплексами, що перебувають в комунальній власності; -по транспортному податку з фізичних осіб; -по податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності; -по частині чистого прибутку (доходу) комунальних, унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету; -по рентній платі за користування для видобування нафти, природного газу та газового конденсату. | До 01 жовтня 2021 року | Овруцька ДПІ Головного управління ДПС у Житомирській області |
| 14 | Підготувати та надати відділу фінансів міської ради інформацію щодо прогнозних обсягів власних надходжень бюджетних установ на 2022 рік та прогнозу на середньостроковий період 2023-2024 роки з детальним обґрунтуванням. | До 20 жовтня 2021 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 15 | Підготувати та надати відділу фінансів міської ради інформації щодо надходжень до спеціального фонду бюджету територіальної громади коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності , надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності на 2022 рік та прогнозу на середньостроковий період 2023-2024 роки з детальним обґрунтуванням. | До 20 жовтня 2021 року | Юридичний відділ, відділ регулювання земельних відносин |
| 16 | Подання бюджетних запитів відділу фінансів міської ради | До 01 листопада 2021 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 17 | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до проекту бюджету територіальної громади міста Овруча | На будь-якому етапі складання, розгляду проекту бюджету територіальної громади | Відділ фінансів міської ради |
| 18 | Доведення до відділу фінансів міської ради : - обсягів міжбюджет-них трансфертів, врахованих у проекті Державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні. | У тижневий термін з дня прийняття проекту закону про Державний бюджет України | Департамент фінансів Житомирської облдержадміністрації |
| 19 | Доведення до головних розпорядників коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті Державного бюджету України, прийнятого у другому читанні | Не пізніше наступного дня після доведення департаментом фінансів Житомирської облдержадміністрації | Відділ фінансів міської ради |
| 20 | Доведення до відділу фінансів міської ради відповідних обсягів освітньої субвенції обсягів додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я | У тижневий термін з дня прийняття проекту закону України Про Державний бюджет України | Департамент фінансів Житомирської облдержадміністрації |
| 21 | Підготовка проекту рішення міської ради «Про бюджет Овруцької міської територіальної громади на 2022 рік» з додатками згідно з типовою формою затвердженого відповідним наказом Міністерства фінансів України , і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України та його подання до виконавчого комітету | Перед розглядом проекту рішення про міський бюджет на сесії міської ради | Відділ фінансів міської ради |
| 22 | Попереднє погодження проекту рішення «Про бюджет Овруцької міської територіальної громади на 2022 рік» на засіданні виконавчого комітету міської ради і скерування на розгляд постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку | Листопад 2021 року | Виконавчий комітет міської ради |
| 23 | Розміщення на офіційному сайті міської ради проекту рішення міської ради «Про бюджет Овруцької міської територіальної громади на 2022 рік» з додатками та пояснюючою запискою | Листопад 2021 року | Відділ фінансів міської ради |
| 24 | Направлення на розгляд постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку погодженого проекту рішення «Про бюджет Овруцької міської територіальної громади на 2022 рік» з додатками та пояснюючою запискою | Грудень 2021 року | Виконавчий комітет міської ради |
| 25 | Підготувати та надати відділу фінансів міської ради обґрунтовані пропозиції до лімітів споживання в 2022 році енергоносіїв бюджетними установами, що фінансуються з бюджету територіальної громади, в натуральних показниках. | Листопад-грудень 2021 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 26 | Розміщення бюджетних запитів головних розпорядників бюджетних коштів на офіційному сайті міської ради | Не пізніше ніж через три дні після подання міської ради проекту рішення про бюджет територіальної громади | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 27 | Розгляд постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку погодженого проекту рішення «Про бюджет Овруцької міської територіальної громади на 2022 рік» з додатками та пояснюючою запискою | Грудень 2021 року | Відділ фінансів міської ради, головні розпорядники коштів |
| 28 | Доопрацювання проекту рішення міської ради «Про бюджет Овруцької міської територіальної громади на 2022 рік» з урахування показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | Після доведених уточнених показників | Відділ фінансів міської ради |
| 29 | Погодження проекту рішення «Про бюджет Овруцької міської територіальної громади на 2022 рік» на засіданні виконавчого комітету міської ради після завершення розгляду на засіданнях постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку | Грудень 2021 року | Виконавчий комітет міської ради |
| 30 | Затвердження погодженого проекту рішення міської ради «Про бюджет Овруцької міської територіальної громади на 2022 рік» з додатками та пояснювальною запискою на сесії міської ради Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, міською радою, при затвердженні міського бюджету, враховуються обсяги міжбюджетних трансфертів, визначені у проекті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України У двохтижневий термін з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України міська рада проводить обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України | До 25 грудня року, що передує плановому | Міська рада |
| 31 | Оприлюднення рішення міської ради «Про бюджет Овруцької міської територіальної громади на 2022 рік », відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України, з додержанням вимог законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про відкритість використання публічних коштів» в засобах масової інформації | Не пізніше ніж через 10 днів з дня його прийняття | Відділ фінансів міської ради |
| 32 | Подати на експертизу в департамент фінансів Житомирської обласної державної адміністрації рішення «Про бюджет Овруцької міської територіальної громади на 2022 рік» з додатками та пояснювальною запискою на відповідність його положень вимогам чинного бюджетного законодавства України. | У термін визначений департаментом фінансів Житомирської облдержадміністрації | Відділ фінансів міської ради |

Міський голова                                             Іван КОРУД