Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від 2021 року №

ПЛАН ЗАХОДІВ

Щодо складання прогнозу міського бюджету Овруцької міської територіальної громади на 2023-2024 роки.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| 1 | Підготовка та затвердження плану заходів щодо організації роботи із складання прогнозу бюджету Овруцької міської територіальної громади | Травень 2021 року | Відділ фінансів  міської ради |
| 2 | Проведення аналізу виконання бюджету Овруцької міської територіальної громади у попередньому та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частини | Червень-липень 2021 року | Відділ фінансів  міської ради |
| 3 | Доведення до головних розпорядників коштів бюджету Овруцької міської територіальної громади організаційно-методологічних засад складання прогнозу бюджету, визначених Міністерством фінансів України та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету | Після отримання листа та відповідної інформації від Міністерства фінансів України | Відділ фінансів  міської ради |
| 4 | Надання відділу фінансів міської ради основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку територіальної громади на середньостроковий період | Липень 2021 року | Відділ економічного розвитку та залучення інвестицій |
| 5 | Прогнозування обсягів доходів, бюджету Овруцької міської територіальної громади визначення обсягів фінансування бюджету територіальної громади, повернення кредитів до бюджету та орієнтовних граничних показників видатків бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та територіальної громади, аналізу виконання бюджету в попередніх та поточному бюджетному періоді. | Липень 2021 року | Відділ фінансів  міської ради |
| 6 | Розроблення та доведення до головних розпорядників коштів бюджету Овруцької міської територіальної громади інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету територіальної громади та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету на середньостроковий період | У термін визначений відділом фінансів  міської ради | Відділ фінансів  міської ради |
| 7 | Надання відділу фінансів міської ради пропозицій до прогнозу бюджету Овруцької міської територіальної громади | У термін визначений відділом фінансів  міської ради | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 8 | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу бюджету на відповідність доведених орієнтовним граничним показникам видатків бюджету Овруцької міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету і вимог доведених інструкцій | У термін визначений відділом фінансів  міської ради | Відділ фінансів  міської ради |
| 9 | Проведення нарад з головними розпорядниками коштів щодо узгодження прогнозу бюджету Овруцької міської територіальної громади | У термін визначений відділом фінансів  міської ради | Відділ фінансів  міської ради |
| 10 | Доопрацювання прогнозу бюджету Овруцької міської територіальної громади за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від управлінь та структурних підрозділів міської ради | У термін визначений відділом фінансів  міської ради | Відділ фінансів  міської ради |
| 11 | Подання прогнозу бюджету Овруцької міської територіальної громади до виконавчого комітету міської ради для схвалення | До 15 серпня 2021 року | Відділ фінансів  міської ради |
| 12 | Розгляд та схвалення прогнозу бюджету Овруцької міської територіальної громади на засіданні виконавчого комітету міської ради | Не пізніше 1 вересня 2021 року | Виконавчий комітет Овруцької міської ради |
| 13 | Подання до міської ради прогнозу бюджету Овруцької міської територіальної громади для розгляду в порядку, визначеному міською радою | В п’ятиденний термін з дня погодження прогнозу міського бюджету | Виконавчий комітет Овруцької міської ради |
| 14 | Розгляд погодженого прогнозу бюджету Овруцької міської територіальної громади на засіданні постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку та затвердження на сесії міської ради | У термін визначений міською радою | Виконавчий комітет Овруцької міської ради |

Міський голова Іван КОРУД