

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Виконавчий комітет

***Р І Ш Е Н Н Я***

від 25.06.2021 року №178

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 27.05.2021р. №159 »Про затвердження плану заходів щодо підготовки та відзначення в громаді 1075-ї річниці м.Овруч та проведення фестивалю «Поліська пані Картопелька»

Враховуючи депутатське звернення депутата міської ради Мошківської Л.П. та колективне звернення працівників Овруцької дитячої бібліотеки від 10.06.2021р. та керуючись ст. 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Провести в Овруцькій міській територіальній громаді заходи з відзначення 1075-ї річниці м.Овруч та провести фестиваль «Поліська пані Картопелька» 18 та 19 вересня 2021 року з дотриманням карантинних вимог.
2. Затвердити план заходів з відзначення 1075-ї річниці м. Овруч та проведення фестивалю «Поліська пані Картопелька» (додаток № 1) в новій редакції.
3. Зняти з контролю рішення виконавчого комітету №159 від 27.05.2021р.

Міський голова Іван КОРУД

Д О Д А Т О К № 1

до рішення виконавчого комітету

VIII скликання

від 25.06.2021 року №178

**ПЛАН**

**заходів щодо підготовки та відзначення в громаді**

**1075-ї річниці м. Овруч та проведення фестивалю**

**«Поліська пані Картопелька» у 2021 році**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування заходів** | **Термін виконання** | **Виконавці** |
| **Організаційні заходи** | | | |
| 1 | Розробити програму святкування 1075-ї річниці міста Овруч | До 01.07.2021 | Овруцька міська рада (Дєдух І.М., Левківська О.П.,Яковець А.С.), Овруцький БК (Чумак Ю.М.), ЦДЮТ (Корець О.В.) |
| 2 | Враховуючи значущість події та ювілейну дату річниці м.Овруч, забезпечити широке висвітлення програми заходів через оголошення в громадському транспорті, соціальних мережах, радіо, телебаченні тощо. | Постійно до 17.09.2021 | Овруцька міська рада (Сологуб О.С.) |
| 3 | Створити групу присвячену святу міста в соціальних мережах. Постійно наповнювати її інформацією з підготовки та проведення заходів | До 01.07.2021 | Овруцька міська рада(Сологуб О.С.), Овруцька ЦБ ім.А.Малишка(Якимчук М.Ф.) |
| 4 | Замовити встановлення вітальних банерів на вулицях та створення патріотичних «муралів» на будинках міста | До 01.09.2021 | Овруцька міська рада ( Дєдух І.М.),Відділ ЖКГБ  (Огородов Д.В.) |
| 5 | Замовити (організувати) виготовлення сувенірної продукції для вручення гостям свята | До 01.09.2021 | Овруцька міська рада (Левківська О.П.),Відділ з гуманітарних питань  Яковець А.С.), ЦДЮТ(Корець О.В.), Овруцька ЦБ ім.А.Малишка (Якимчук М.Ф.) |
| 6 | З нагоди 1075-ї річниці м.Овруч відкрити на базі Овруцької ЦБ ім. А.Малишка «Молодіжний центр» | До 10.09.2021 | Овруцька міська рада (Дєдух І.М.),Відділ з гуманітарних питань (Ткачук В.Г., Яковець А.С.), Овруцька ЦБ ім.А.Малишка(Якимчук М.Ф.) |
| 7 | Організувати проведення на базі Овруцької ЦБ ім.А.Малишка конференції (семінару) на тему історії Овруччини  ( Вивчення та збереження унікальної природної та історико-культурної спадщини Овруччини) | До 10.09.2021 | Овруцька міська рада  депутат Давидюк Ю.В., Дєдух І.М., Відділ з гуманітарних питань (Ткачук В.Г., Яковець А.С.), Овруцька ЦБ ім.А.Малишка(Якимчук М.Ф.), Музей історії , Овруччини (Гусаревич Л.М.) |
| 8 | Конкурс на створення кращої паркової скульптури (інсталяції) на тему історії древнього Овруча | До 18.09.2021 | Відділ ЖКГБ(Огородов Д.В.), Музей історії Овруччини (Гусаревич Л.М.), Мала академія (Климович М.І.), ДХШ (Кондратчук Т.В.) |
| 9 | Замовити проектно-кошторисну документацію на реконструкцію водонапірної башти (на території Овруцького професійного ліцею) під оглядову вежу | До 01.08.2021 | Овруцька міська рада (Гришковець В.М.),Відділ ЖКГБ(Редчиць О.П.) |
| 10 | Замовити проектно-кошторисну документацію та провести реконструкцію Скверу партизанської слави у м.Овруч. З нагоди 1075-ї річниці м.Овруч відкрити оновлений сквер. | До 18.09.2021 | Овруцька міська рада (Гришковець В.М.), Відділ ЖКГБ (Редчиць О.П.), Відділ з гуманітарних питань (Ткачук В.Г.) |
| 11 | Підготувати та опублікувати в Інтернет ресурсах відеоролик про основні досягнення та здобутки Овруцької міської ТГ (за крайні 5 років) | До 10.09.2021 | Овруцька міська рада (Левківська О.П., Нікіфоров О.В.) |
| 12 | Організувати створення та видання друком ювілейного буклету з історії м.Овручта та книги з кращими творами поезії дітей Овруччини | До 18.09.2021 | Відділ з гуманітарних питань(Ткачук В.Г., Яковець А.С.), Овруцька ЦБ ім.А.Малишка(Якимчук М.Ф.), Овруцька дитяча бібліотека (Невмержицька М.В.), Музей історії Овруччини (Гусаревич Л.М.) |
| 13 | Скласти список почесних гостей та надіслати запрошення на участь у святкових заходах | До 18.09.2021 | Овруцька міська рада (Кисіль В.Л.) |
| 14 | Закріпити за делегаціями та запрошеними гостями відповідальних з числа працівників міської ради, членів виконкому та депутатів | До 02.08.2021 | Овруцька міська рада (Кисіль В.Л.) |
| 15 | Запросити, установи, організації, підприємства, фізичних осіб підприємців долучитись до свята шляхом презентації власної продукції. Розробити схему розміщення. | До 10.09.2021 | Овруцька міська рада (Кисіль В.Л., Рибинська Н.М., Дєдух І.М., Жук С.П., Редчиць О.П.) |
| 16 | Замовити та забезпечити функціонування під час свята дитячих атракціонів. Розробити схему розміщення. | До 10.09.2021 | Овруцька міська рада (Дєдух І.М.), Відділ ЖКГБ(Редчиць О.П.), Відділ з гуманітарних питань(Яковець А.С.) |
| 17 | Замовити професійну відео зйомку заходів та створення відео-кліпу про Свято міста | До 01.09.2021 | Відділ з гуманітарних питань (Яковець А.С.), Овруцька ЦБ ім.А.Малишка (Якимчук М.Ф.) |
| 18 | Замовити групу професійних аніматорів для організації дитячої розважальної програми | До 01.09.2021 | Овруцька міська рада (Дєдух І.М.), Відділ з гуманітарних питань(Яковець А.С.) |
| 19 | Провести у навчальних закладах громади тематичні краєзнавчі уроки присвячені визначним подіям в історії Овруча | До 18.09.2021 | Відділ з гуманітарних питань (Ткачук В.Г.) |
| 20 | Підготувати маршрути проведення тематичних екскурсій по визначних історичних місцях міста | До 10.09.2021 | Музей історії Овруччини(Гусаревич Л.М.) |
| 21 | Звернутись з листом до начальника Овруцького відділення поліції з приводу забезпечення охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху під час проведення святкових заходів в громаді | До 10.09.2021 | Овруцька міська рада(Башинський В.І.) |
| **Розважальні заходи. Конкурси. Виставки**. | | | |
| 22 | Розробити сценарій, забезпечити проведення урочистої театралізованої частини свята та «картопляного» карнавалу. | 18.09.2021 | Відділ з гуманітарних питань(Яковець А.С.),Овруцький БК(Чумак Ю.М.), ЦДЮТ (Корець О.В.)  Старости |
| 23 | Забезпечити музичний супровід заходів | 18.09.2021 | Овруцький БК (Чумак Ю.М.), ЦДЮТ (Корець О.В.) |
| 24 | Організувати виступ духового оркестру та вихованців Овруцької ДМШ в центральному парку міста | 18.09.2021 | Овруцький БК (Чумак Ю.М.), ДМШ (Ткаченко В.М.) |
| 25 | **Відзначити лауреата звання «Почесний громадянин міста».** | 18.09.2021 | Овруцька міська рада (Савченко М.І.), Відділ з гуманітарних питань (Євдоченко О.І.) |
| 26 | **Вшанувати цінними подарунками заслужених пенсіонерів (жителів міста), які свою трудову діяльність присвятили м.Овруч.** | 18.09.2021 | Овруцька міська рада (Савченко М.І.,Давидюк К.М.), Відділ з гуманітарних питань (Євдоченко О.І.) |
| 27 | Підготувати список для привітання та відзначення:   * Найстаршого жителя міста * Наймолодшого жителя міста * Наймолодшу подружню пару | 18.09.2021 | Овруцька міська рада (Савченко М.І.,Давидюк К.М.), Відділ з гуманітарних питань (Євдоченко О.І.) |
| 28 | Організувати проведення конкурсу «Людина року» | 18.09.2021 | Овруцька міська рада (Рибинська Н.М., Савченко М.І.), Відділ з гуманітарних питань (Євдоченко О.І.) |
| 29 | Оголосити та провести конкурс: на кращий під’їзд багатоквартирного будинку; кращий благоустрій прибудинкової території зроблений жителями будинку. | До 18.09.2021 | Відділ ЖКГБ (Редчиць О.П.) |
| 30 | Оголосити та провести конкурс малюнку «Рідне місто моє». Конкурсні роботи розмістити в Центральному парку міста | До 18.09.2021 | Відділ з гуманітарних питань, ДХШ (Кондратчук Т.В.) |
| 31 | Провести конкурс на кращий твір, поему чи вірш «Історія мого роду в історії моєї громади» | До 18.09.2021 | Відділ з гуманітарних питань,Овруцька ЦБ ім.А.Малишка(Якимчук М.Ф.), Овруцька дитяча бібліотека (Невмержицька М.В.) |
| 32 | Запросити «клуби історичних реконструкцій» для театралізованої реконструкції знакової події з історії м.Овруч. Долучити до даних заходів учасників національно – патріотичної гри «Джура-прикордонник» | До 18.09.2021 | Овруцька міська рада (Левківська О.П.), Відділ з гуманітарних питань (Рожок І.А., Стельмах Н.П., Яковець А.С.), Музей історії Овруччини (Гусаревич Л.М.) |
| 33 | Організувати проведення краєзнавчого квесту «Разом з нами ти пограй – краще знатимеш свій край» | 18.09.2021 | Відділ з гуманітарних питань,Овруцька дитяча бібліотека (Невмержицька М.В.),  ЦДЮТ(Корець О.В.) |
| 34 | Облаштувати в центральній частині міста презентаційні локації: комунальників, рятувальників, прикордонників, медиків, соціальної служби, поліції, тощо (виставки техніки, обладнання; презентації надбань і досягнень) | 18.09.2021 | Овруцька міська рада (Башинський В.І., Редчиць О.П.), Овруцький ЦПМСД(Левківський С.О.) |
| 35 | Облаштувати в центральній частині міста сучасні фотозони різноманітної тематики | 18.09.2021 | Відділ з гуманітарних питань, ДХШ (Кондратчук Т.В.), Овруцька ЦБ ім.А.Малишка(Якимчук М.Ф.),Овруцька дитяча бібліотека(Невмержицька М.В.),  ЦДЮТ(Корець О.В.) |
| 36 | Облаштувати виставки творчих робіт вихованців ЦДЮТ, Овруцької ДХШ, Малої академії народних мистецтв та ремесел. Організувати творчі майстер-класи від керівників гуртків. Облаштувати мистецький павільйон «Promisto» (виставка робіт художників нашого міста». Провести святковий аукціон з продажу дитячих робіт. | 18.09.2021 | Відділ з гуманітарних питань, Мала академія народних мистецтв та ремесел (Климович М.І.), ДХШ (Кондратчук Т.В.), Овруцька дитяча бібліотека(Невмержицька М.В,  ЦДЮТ(Корець О.В.), Овруцька ЦБ ім.А.Малишка  (Якимчук М.Ф.) |
| 37 | Облаштувати виставку «Історія Овруча в старих фотографіях»Організувати та опублікувати у мережі Facebook фоторепортаж «Овруч на світлинах». | 18.09.2021 | Відділ з гуманітарних питань,Овруцька ЦБ ім.А.Малишка (ЯкимчукМ.Ф.),  Овруцька дитяча бібліотека(Невмержицька М.В.),  ЦДЮТ(Корець О.В.) |
| 38 | Організувати виставку рушників; робіт вишивальниць, різьбярів, інших народних умільців «Овруч – місто майстрів» | 18.09.2021 | Овруцька ЦБ ім.А.Малишка(Якимчук М.Ф.) |
| 39 | Організувати молодіжний медіа – табір та утворити молодіжний прес – центр (фото, відео репортажі із святкових заходів) | 18.09.2021 | Відділ з гуманітарних питань, ЦДЮТ(Корець О.В.) |
| **Заходи фестивалю «Поліська пані Картопелька»** | | | |
| 40 | Провести фестиваль «Поліська пані картопелька» | 18.09.2021 | Овруцька міська рада ( Дєдух І.М.,Левківська О.П.) Відділ з гуманітарних питань (Яковець А.С.),Овруцький БК(Чумак Ю.М.) |
| 41 | Виготовити та встановити пам`ятний знак фестивалю. Обговорити з громадськістю місце встановлення та вигляд майбутнього пам'ятного знака | 18.09.2021 | Овруцька міська рада (Гришковець В.М.) Відділ ЖКГБ ( Редчиць О.П.) |
| 42 | Організувати та провести онлайн майстер-клас з приготування автентичної картопляної страви | До 18.09.2021 | Овруцька ЦБ ім.А.Малишка(Якимчук М.Ф.), ЦДЮТ(Корець О.В.) |
| 43 | Організувати у мережі Facebookмайстер-клас (челендж) «Їстивні картопляні фантазії» | До 18.09.2021 | Овруцька ЦБ ім.А.Малишка(Якимчук М.Ф.), ЦДЮТ(Корець О.В.) |
| **Спортивні заходи** | | | |
| 44 | Організувати та провести турніри: із шахів, баскетболу, міні-футболу та настільного тенісу в різних локаціях міста з нагоди свята | 18.09.2021 | Відділ з гуманітарних питань , ДЮСШ  (Воробей Р.В.) |
| 45 | Організувати проведення велоперегонів. Маршрут прокласти через визначні місця громади | 19.09.2021 | Відділ з гуманітарних питань , ДЮСШ  (Воробей Р.В.) |
| 46 | Провести змагання «Богатирські ігри» | 18.09.2021 | Відділ з гуманітарних питань ,ДЮСШ  (Воробей Р.В.) |
| 47 | Організувати змагання з футболу на Кубок міського голови | 19.09.2021 | Відділ з гуманітарних питань , ДЮСШ  (Воробей Р.В.), Районна федерація футболу (Невмержицький М.С.) |
| **Заходи з благоустрою** | | | |
| 48 | Провести заходи з благоустрою на території міста (сквери, парки, пам'ятні знаки тощо) | До 15.09.2021 | Овруцька міська рада (Гришковець В.М.),  Відділ ЖКГБ, КП «Овруч», КП «Гарне місто»  Відділ муніципальної інспекції |
| 49 | Закріпити окремі території м. Овруч за підприємствами, установами, організаціями для проведення благоустрою та прибирання (підготувати відповідний проект рішення на черговий виконком). | До 01.07.2021 | Овруцька міська рада(Башинський В.І.), Відділ ЖКГБ (Редчиць О.П.) |
| 50 | Виготовити квіткові корзини для вшанування пам'яті пам’яті відомих овручан, воїнів, які віддали своє життя за визволення Овруча тощо. | До 18.09.2021 | Відділ ЖКГБ , КП «Овруч» (Дуб А.І.) |
| 51 | Організувати прибирання території на в’їзді в м. Овруч (зі сторони с. Заріччя, с. Словечне, с.Виступовичі, смт.Народичі) | До 15.09.2021 | Овруцька міська рада (Гришковець В.М.),  Відділ ЖКГБ, КП «Овруч» (Дуб А.І.) |
| 52 | Зробити виправлення (цифри) у в’їзному написі з південного боку у м. Овруч. | До 15.09.2021 | Овруцька міська рада,  Відділ ЖКГБ, КП «Овруч» (Дуб А.І.) |