

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Виконавчий комітет

***Р І Ш Е Н Н Я***

від 27.08.2021 року №258

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 14.07.2021р. №213 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 25.06.2021р. №178 «Про затвердження плану заходів щодо підготовки та відзначення в громаді 1075-ї річниці м.Овруч та проведення фестивалю «Поліська пані Картопелька»»

Керуючись ст. 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету № 213 від 14.07.2021 року, а саме: додаток № 1 викласти в новій редакції з закріпленими відповідальними особами.

Перший заступник міського голови Володимир ГРИШКОВЕЦЬ

Д О Д А Т О К № 1

до рішення виконавчого комітету

VIII скликання

від 27.08.2021 року №258

**ПЛАН**

**заходів щодо підготовки та відзначення в громаді**

**1075-ї річниці м.Овруч та проведення фестивалю**

**«Поліська пані Картопелька» у 2021 році**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Найменування заходів** | **Термін виконання** | **Відповідальний** | **Виконавці** |
| **Організаційні заходи** |
| 1 | Розробити програму святкування 1075-ї річниці міста Овруч | До 02.08.2021 | Яковець А.С. | Овруцька міська рада (Дєдух І.М., Левківська О.П.,Яковець А.С.), Овруцький БК (Чумак Ю.М.), ЦДЮТ (Корець О.В.) |
| 2 | Враховуючи значущість події та ювілейну дату річниці м.Овруч, забезпечити широке висвітлення програми заходів через оголошення в громадському транспорті, соціальних мережах, радіо, телебаченні тощо. | Постійно до 17.09.2021 | Сологуб О.С. | Овруцька міська рада (Сологуб О.С.) |
| 3 | Створити групу присвячену святу міста в соціальних мережах. Постійно наповнювати її інформацією з підготовки та проведення заходів | До 01.07.2021 | Сологуб О.С. | Овруцька міська рада(Сологуб О.С.), Овруцька ЦБ ім.А.Малишка(Якимчук М.Ф.) |
| 4 | Замовити встановлення вітальних банерів на вулицях та створення патріотичних «муралів» на будинках міста | До 01.09.2021 | Редчиць О.П. | Овруцька міська рада ( Дєдух І.М.),Відділ ЖКГБ (Огородов Д.В.) |
| 5 | Замовити (організувати) виготовлення сувенірної продукції для вручення гостям свята | До 01.09.2021 | Яковець А.С. | Овруцька міська рада (Левківська О.П.),Відділ з гуманітарних питаньЯковець А.С.), ЦДЮТ(Корець О.В.), Овруцька ЦБ ім.А.Малишка (Якимчук М.Ф.) |
| 6 | З нагоди 1075-ї річниці м.Овруч відкрити на базі Овруцької ЦБ ім. А.Малишка «Молодіжний центр» | До 10.09.2021 | Якимчук М.Ф.Ткачук В.Г. | Овруцька міська рада (Дєдух І.М.),Відділ з гуманітарних питань (Ткачук В.Г., Яковець А.С.), Овруцька ЦБ ім.А.Малишка(Якимчук М.Ф.) |
| 7 | Організувати проведення на базі Овруцької ЦБ ім.А.Малишка конференції (семінару) на тему історії Овруччини | До 10.09.2021 | Якимчук М.Ф. | Овруцька міська рада депутат Давидюк Ю.В., Дєдух І.М., Відділ з гуманітарних питань (Ткачук В.Г., Яковець А.С.), Овруцька ЦБ ім.А.Малишка(Якимчук М.Ф.), Музей історії , Овруччини (Гусаревич Л.М.) |
| 8 | Організувати проведення на території Овруча художнього пленеру за участю відомих художників України і світу. Долучити до участі у пленері місцевих художників | До 01.08.2021 | Кондратчук Т.В.Левківська О.П. | ДХШ (Кондратчук Т.В.) |
| 9 | Конкурс на створення кращої паркової скульптури (інсталяції) на тему історії древнього Овруча | До 18.09.2021 | Редчиць О.П. | Відділ ЖКГБ(Огородов Д.В.), Музей історії Овруччини (Гусаревич Л.М.), Мала академія (Климович М.І.), ДХШ (Кондратчук Т.В.) |
| 10 | Замовити проектно-кошторисну документацію на реконструкцію водонапірної башти (на території Овруцького професійного ліцею) під оглядову вежу | До 01.08.2021 | Гришковець В.М. | Овруцька міська рада (Гришковець В.М.),Відділ ЖКГБ(Редчиць О.П.) |
| 11 | Замовити проектно-кошторисну документацію та провести реконструкцію Скверу партизанської слави у м.Овруч. З нагоди 1075-ї річниці м.Овруч відкрити оновлений сквер. | До 18.09.2021 | Гришковець В.М.Ткачук В.Г. | Овруцька міська рада (Гришковець В.М.), Відділ ЖКГБ (Редчиць О.П.), Відділ з гуманітарних питань (Ткачук В.Г.) |
| 12 | Підготувати та опублікувати в Інтернет ресурсах відеоролик про основні досягнення та здобутки Овруцької міської ТГ (за крайні 5 років)  | До 10.09.2021 | Левківська О.П.Сологуб О.С. | Овруцька міська рада (Левківська О.П., Нікіфоров О.В.) |
| 13 | Організувати створення та видання друком брошюри Овруччина туристична та книги з кращими творами поезії Овруччини | До 18.09.2021 | Якимчук М.Ф. | Відділ з гуманітарних питань(Ткачук В.Г., Яковець А.С.), Овруцька ЦБ ім.А.Малишка(Якимчук М.Ф.), Овруцька дитяча бібліотека (Невмержицька М.В.), Музей історії Овруччини (Гусаревич Л.М.) |
| 14 | Скласти список почесних гостей та надіслати запрошення на участь у святкових заходах | До 18.09.2021 | Кисіль В.Л.Сологуб О.С. | Овруцька міська рада (Кисіль В.Л.) |
| 15 | Закріпити за делегаціями та запрошеними гостями відповідальних з числа працівників міської ради, членів виконкому та депутатів.Організувати зустріч запрошених гостей та розміщення їх транспортних засобів. | До 02.08.2021 | Кисіль В.Л.Гришковець В.М. | Овруцька міська рада (Кисіль В.Л.) |
| 16 | Запросити, установи, організації, підприємства, фізичних осіб підприємців долучитись до свята шляхом презентації власної продукції. Розробити схему розміщення. | До 10.09.2021 | Огородов Д.В.Башинський В.І.Жук С.П.Левківська О.П. | Овруцька міська рада (Кисіль В.Л., Рибинська Н.М., Дєдух І.М., Жук С.П., Редчиць О.П.) |
| 17 | Замовити та забезпечити функціонування під час свята дитячих атракціонів. Розробити схему розміщення. | До 10.09.2021 | Жук С.П.Огородов Д.В. | Овруцька міська рада (Дєдух І.М.), Відділ ЖКГБ(Редчиць О.П.), Відділ з гуманітарних питань(Яковець А.С.) |
| 18 | Замовити професійну відео зйомку заходів та створення відео-кліпу про Свято міста  | До 01.09.2021 | Сологуб О.С. | Відділ з гуманітарних питань (Яковець А.С.), Овруцька ЦБ ім.А.Малишка (Якимчук М.Ф.) |
| 19 | Замовити групу професійних аніматорів для організації дитячої розважальної програми (ТМ «Рудь») | До 01.09.2021 | Дєдух І.М. | Овруцька міська рада (Дєдух І.М.), Відділ з гуманітарних питань(Яковець А.С.) |
| 20 | Провести у навчальних закладах громади тематичні краєзнавчі уроки присвячені визначним подіям в історії Овруча | До 18.09.2021 | Ткачук В.Г. | Відділ з гуманітарних питань (Ткачук В.Г.) |
| 21 | Підготувати маршрути проведення тематичних екскурсій по визначних історичних місцях міста | До 10.09.2021 | Гусаревич Л.М | Музей історії Овруччини(Гусаревич Л.М.) |
| 22 | Звернутись з листом до начальника Овруцького відділення поліції з приводу забезпечення охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху під час проведення святкових заходів в громаді | До 10.09.2021 | Башинський В.І. | Овруцька міська рада(Башинський В.І.) |
| **Розважальні заходи. Конкурси. Виставки**. |
| 23 | Розробити сценарій, забезпечити проведення урочистої театралізованої частини свята та «картопляного» карнавалу. | 18.09.2021 | Дєдух І.М.Чумак Ю.М.Ткачук В.Г.СтаростиЗавідуючі клубними установами, керівники підприємств, установ, організацій | Відділ з гуманітарних питань(Яковець А.С.),Овруцький БК(Чумак Ю.М.), ЦДЮТ (Корець О.В.)Старости  |
| 24 | Забезпечити музичний супровід заходів | 18.09.2021 | Чумак Ю.М. | Овруцький БК (Чумак Ю.М.), ЦДЮТ (Корець О.В.) |
| 25 | Організувати виступ духового оркестру та вихованців Овруцької ДМШ в центральному парку міста | 18.09.2021 | Чумак Ю.М. | Овруцький БК (Чумак Ю.М.), ДМШ (Ткаченко В.М.) |
| 26 | **Відзначити лауреата звання «Почесний громадянин міста».** | 18.09.2021 | Савченко М.І. | Овруцька міська рада (Савченко М.І.), Відділ з гуманітарних питань (Євдоченко О.І.) |
| 27 | **Вшанувати цінними подарунками заслужених пенсіонерів (жителів міста), які свою трудову діяльність присвятили м.Овруч.**  | 18.09.2021 | Давидюк К.М. | Овруцька міська рада (Савченко М.І.,Давидюк К.М.), Відділ з гуманітарних питань (Євдоченко О.І.) |
| 28 | Підготувати список для привітання та відзначення:* Найстаршого жителя міста
* Наймолодшого жителя міста
* Наймолодшу подружню пару
 | 18.09.2021 | Давидюк К.М. | Овруцька міська рада (Савченко М.І.,Давидюк К.М.), Відділ з гуманітарних питань (Євдоченко О.І.) |
| 29 | Організувати проведення конкурсу «Людина року» | 18.09.2021 | Савченко М.І. | Овруцька міська рада (Рибинська Н.М., Савченко М.І.), Відділ з гуманітарних питань (Євдоченко О.І.) |
| 30 | Оголосити та провести конкурс: на кращий під’їзд багатоквартирного будинку; кращий благоустрій прибудинкової території зроблений жителями будинку. | До 18.09.2021 | Редчиць О.П.Грищенко П.А. | Відділ ЖКГБ (Редчиць О.П.) |
| 31 | Оголосити та провести конкурс малюнку «Рідне місто моє». Конкурсні роботи розмістити в Центральному парку міста | До 18.09.2021 | Кондратчук Т.В. | Відділ з гуманітарних питань, ДХШ (Кондратчук Т.В.) |
| 32 | Провести конкурс на кращу творчу літературну роботу «Історія мого роду в історії моєї громади» | До 18.09.2021 | Якимчук М.Ф. | Відділ з гуманітарних питань,Овруцька ЦБ ім.А.Малишка(Якимчук М.Ф.), Овруцька дитяча бібліотека (Невмержицька М.В.) |
| 33 | Запросити «клуби історичних реконструкцій» до участі у святі. Долучити до даних заходів учасників національно – патріотичної гри «Джура-прикордонник» | До 18.09.2021 | Ткачук В.Г.Дєдух І.М. Директори шкільних та позашкільних закладів | Овруцька міська рада (Левківська О.П.), Відділ з гуманітарних питань (Стельмах Н.П., Яковець А.С.), Музей історії Овруччини (Гусаревич Л.М.) |
| 34 | Організувати проведення краєзнавчого квесту «Разом з нами ти пограй – краще знатимеш свій край»  | 18.09.2021 | Невмержицька М.В. | Відділ з гуманітарних питань,Овруцька дитяча бібліотека (Невмержицька М.В.),ЦДЮТ(Корець О.В.) |
| 35 | Облаштувати в центральній частині міста презентаційні локації: комунальників, рятувальників, прикордонників, медиків, соціальної служби, поліції, тощо (виставки техніки, обладнання; презентації надбань і досягнень)  | 18.09.2021 | Башинський В.І.Латаш О.А.Дуб А.І.Грищенко П.А.Чичирко М.В.Прищепа Р.В.Регета М.М.Кушнерчук Ю.М. | Овруцька міська рада (Башинський В.І., Редчиць О.П.), Овруцький ЦПМСД(Левківський С.О.) |
| 36 | Облаштувати в центральній частині міста сучасні фотозони різноманітної тематики | 18.09.2021 | Кондратчук Т.В.Ткачук В.Г. | Відділ з гуманітарних питань, ДХШ (Кондратчук Т.В.), Овруцька ЦБ ім.А.Малишка(Якимчук М.Ф.),Овруцька дитяча бібліотека(Невмержицька М.В.),ЦДЮТ(Корець О.В.) |
| 37 | Облаштувати виставки творчих робіт вихованців ЦДЮТ, Овруцької ДХШ, Малої академії народних мистецтв та ремесел. Організувати творчі майстер-класи від керівників гуртків. Облаштувати мистецький павільйон «Promisto» (виставка робіт художників нашого міста». Провести святковий аукціон з продажу дитячих творчих робіт. | 18.09.2021 | Климович М.І. | Відділ з гуманітарних питань, Мала академія народних мистецтв та ремесел (Климович М.І.), ДХШ (Кондратчук Т.В.), Овруцька дитяча бібліотека(Невмержицька М.В.ЦДЮТ(Корець О.В.),  |
| 38 | Облаштувати виставку «Історія Овруча в старих фотографіях» Організувати та опублікувати у мережі Facebook фоторепортаж «Овруч на світлинах».  | 18.09.2021 | Невмержицька М.В. | Відділ з гуманітарних питань,Овруцька ЦБ ім.А.Малишка (ЯкимчукМ.Ф.),Овруцька дитяча бібліотека(Невмержицька М.В.),ЦДЮТ(Корець О.В.) |
| 39 | Організувати виставку рушників; робіт вишивальниць, різьбярів, інших народних умільців «Овруч – місто майстрів» | 18.09.2021 | Якимчук М.Ф. | Овруцька ЦБ ім.А.Малишка(Якимчук М.Ф.) |
| 40 | Організувати молодіжний медіа – табір та утворити молодіжний прес – центр (фото, відео репортажі із святкових заходів) | 18.09.2021 | Корець О.В. | Відділ з гуманітарних питань, ЦДЮТ(Корець О.В.) |
| **Заходи фестивалю «Поліська пані Картопелька»** |
| 41 | Організувати та провести парад дитячих візочків | 18.09.2021 | Невмержицька М.В. | Овруцька дитяча бібліотека (Невмержицька М.В.) |
| 42 | Організувати та провести конкурси: на кращу святкову садибу, «Найдовша лушпайка», «Збери урожай» тощо. | 18.09.2021 | Левківська О.П. | ЦДЮТ(Корець О.В.), Овруцький БК (Чумак Ю.М.) |
| 43 | Оформити святкові палатки від старостинських округів | 18.09.2021 | Кисіль В.І. | Левківська О.П., Кисіль В.Л. |
| 44 | Виготовити та встановити пам`ятний знак фестивалю. Обговорити з громадськістю місце встановлення та вигляд майбутнього пам'ятного знака | 18.09.2021 | Гришковець В.М.Огородов Д.В. | Овруцька міська рада (Гришковець В.М.) Відділ ЖКГБ ( Редчиць О.П.) |
| 45 | Організувати та провести онлайн майстер-клас з приготування автентичної картопляної страви | До 18.09.2021 | Якимчук М.Ф. | Овруцька ЦБ ім.А.Малишка(Якимчук М.Ф.), ЦДЮТ(Корець О.В.) |
| 46 | Організувати у мережі Facebookмайстер-клас (челендж) «Їстивні картопляні фантазії» | До 18.09.2021 | Корець О.В. | Овруцька ЦБ ім.А.Малишка(Якимчук М.Ф.), ЦДЮТ(Корець О.В.) |
| **Спортивні заходи** |
| 47 | Організувати та провести турніри: із шахів, баскетболу, міні-футболу та настільного тенісу в різних локаціях міста з нагоди свята | 18.09.2021 | Воробей Р.В. | Відділ з гуманітарних питань , ДЮСШ(Воробей Р.В.) |
| 48 | Організувати проведення велоперегонів. Маршрут прокласти через визначні місця громади | 19.09.2021 | Воробей Р.В. | Відділ з гуманітарних питань , ДЮСШ(Воробей Р.В.) |
| 49 | Провести змагання «Богатирські ігри» | 18.09.2021 | Воробей Р.В. | Відділ з гуманітарних питань ,ДЮСШ(Воробей Р.В.) |
| 50 | Організувати змагання з футболу на Кубок міського голови | 18.09.2021 | Воробей Р.В. | Відділ з гуманітарних питань , ДЮСШ(Воробей Р.В.), Районна федерація футболу (Невмержицький М.С.) |
| **Заходи з благоустрою** |
| 51 | Провести заходи з благоустрою на території міста (сквери, парки, пам'ятні знаки тощо) | До 15.09.2021 | Редчиць О.П.Гришковець В.М. | Овруцька міська рада (Гришковець В.М.),Відділ ЖКГБ, КП «Овруч», КП «Гарне місто»Відділ муніципальної інспекції |
| 52 | Закріпити окремі території м. Овруч за підприємствами, установами, організаціями для проведення благоустрою та прибирання (підготувати відповідний проект рішення на черговий виконком).  | До 01.07.2021 | Башинський В.І.Гришковець В.М. | Овруцька міська рада(Башинський В.І.), Відділ ЖКГБ (Редчиць О.П.) |
| 53 | Виготовити квіткові корзини для вшанування пам'яті пам’яті відомих овручан, воїнів, які віддали своє життя за визволення Овруча тощо.  | До 18.09.2021 | Дуб А.І. | Відділ ЖКГБ , КП «Овруч» (Дуб А.І.)  |
| 54 | Організувати прибирання території на в’їзді в м. Овруч (зі сторони с. Заріччя, с. Словечне, с.Виступовичі, смт.Народичі) | До 15.09.2021 | Дуб А.І | Овруцька міська рада (Гришковець В.М.),Відділ ЖКГБ, КП «Овруч» (Дуб А.І.) |
| 55 | Зробити виправлення (цифри) у в’їзному написі з південного боку у м. Овруч.  | До 15.09.2021 | Редчиць О.П.Дуб А.І. | Овруцька міська рада,Відділ ЖКГБ, КП «Овруч» (Дуб А.І.) |
| 56 | Відкриття двох інфраструктурних об’єктів благоустрою (вул. Набережна, пров.Стадіонний) | До 18.09.2021 | Редчиць О.П.Чичирко М.В.Грищенко П.А.Гришковець В.М. | Відділ ЖКГБ, КП «Гарне місто», КП «Відродження» |