

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Виконавчий комітет

***Р І Ш Е Н Н Я***

від 24.02.2022 року №

Про затвердження плану заходів з відзначення 1076-ї річниці м.Овруч

Відповідно до рішення виконавчого комітету № 406 від 14.12.2021 року «Про встановлення дати відзначення Дня міста Овруча та проведення фестивалю «Поліська пані Картопелька» у 2022 році», керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Затвердити План заходів з відзначення 1076-ї річниці м.Овруч (додаток 1).

Міський голова Іван КОРУД

Д О Д А Т О К № 1

до рішення виконавчого комітету

VIII скликання

від 24.02.2022 року №

**ПЛАН**

**заходів з відзначення 1076-ї річниці м.Овруч**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування заходів** | **Термін виконання** | | **Відповідальний** | **Виконавці** |
| **Організаційні заходи** | | | | | |
| 1 | Розробити програму святкування 1076-ї річниці міста Овруч | | До 01.04.2022 | Корчемна Ю.М. | Овруцька міська рада (Яковець А.С.), Овруцький БК (Чумак Ю.М.), ЦДЮТ (Корець О.В.) |
| 2 | Забезпечити широке висвітлення інформації про заходи через оголошення в громадському транспорті, соціальних мережах, радіо, телебаченні тощо. Постійно висвітлювати у соц. Мережах та вебсайті інформацією з підготовки та проведення заходів | | Постійно до 28.05.2022 | Башинський В.І. | Овруцька міська рада (Сологуб О.С., Дубок М.М.) |
| 3 | Замовити встановлення вітальних банерів на вулицях міста | | До 16.05.2022 | Редчиць О.П. | Овруцька міська рада (Огородов Д.В.), КП «Овруч» (Дуб А.І.) |
| 4 | Замовити (організувати) виготовлення сувенірної продукції для вручення гостям свята | | До 20.05.2022 | Корчемна Ю.М. | ЦДЮТ(Корець О.В.), Овруцька ЦБ ім.А.Малишка (Якимчук М.Ф.), Овруцька дитяча бібліотека (Невмержицька М.В.) |
| 5 | Скласти список почесних гостей та надіслати відповідні запрошення | | До 01.04.2022 | Кисіль В.Л. | Овруцька міська рада (Сологуб О.С.) |
| 6 | Закріпити за делегаціями та запрошеними гостями відповідальних з числа працівників міської ради, членів виконкому та депутатів | | До 08.04.2022 | Кисіль В.Л. | Овруцька міська рада (Левківська О.П., Дубок М.М.) |
| 7 | Запросити, установи, організації, підприємства, фізичних осіб підприємців долучитись до свята шляхом презентації власної продукції. Розробити схему розміщення | | До 20.05.2022 | Башинський В.І. | Овруцька міська рада (Кисіль В.Л., Рибинська Н.М., Жук С.П., Редчиць О.П.) |
| 8 | Замовити та забезпечити функціонування під час свята дитячих атракціонів. Розробити схему розміщення | | До 20.05.2022 | Редчиць О.П. | Овруцька міська рада (Яковець А.С., Горченко В.С.) |
| 9 | Замовити професійну відео зйомку заходів (із застосуванням квадрокоптеру) та створення відео-кліпу про святкування 1076-ї річниці Овруча | | До 16.05.2022 | Башинський В.І. | Овруцька міська рада (Яковець А.С.), Овруцька ЦБ ім.А.Малишка (Якимчук М.Ф.) |
| 10 | Провести у навчальних закладах громади тематичні краєзнавчі уроки присвячені визначним подіям в історії Овруча | | До 27.05.2022 | Ткачук В.Г. | Відділ з гуманітарних питань (Стельмах Н.П.) |
| 11 | Підготувати маршрути проведення тематичних екскурсій по визначних місцях міста | | До 16.05.2022 | Гусаревич Л.М | Музей історії Овруччини(Гусаревич Л.М.) |
| 12 | Звернутись з листом до начальника Овруцького відділу поліції з приводу забезпечення охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху під час проведення святкових заходів в громаді | | До 16.05.2022 | Башинський В.І. | Овруцька міська рада(Башинський В.І.) |
| 13 | Підготувати та висвітлити в соціальних мережах відео вітання від молоді «З днем народження, Овруче» | | До 27.05.2022 | Якимчук М.Ф. | Овруцька ЦБ ім.А.С.Малишка |
| **Розважальні заходи. Конкурси. Виставки**. | | | | | |
| 14 | Розробити сценарій, забезпечити проведення урочистої театралізованої частини свята. Включити до програми: парад барабанщиць, «Fashion подіум», байк-парад, «Wheeled Show» (шоу на колесах), парад дитячих візочків, «батл» випускників, флешмоби | | 28.05.2022 | Чумак Ю.М. | Овруцька міська рада (Яковець А.С.),Овруцький БК(Чумак Ю.М.), ЦДЮТ (Корець О.В.)  Старости |
| 15 | Орендувати сцену звукове та світлове обладнання | | 28.05.2022 | Чумак Ю.М. | Овруцька міська рада (Яковець А.С.),Овруцький БК (Чумак Ю.М.), |
| 16 | Організувати виступ духового оркестру та вихованців Овруцької ДМШ в центральному парку міста | | 28.05.2022 | Яковець А.С. | Овруцький БК (Чумак Ю.М.), ДМШ (Ткаченко В.М.) |
| 17 | Запросити до участі у заходах духовий оркестр Житомирського військового інституту ім.С.П.Корольова | | До 08.04.2022 | Яковець А.С. | Овруцький БК (Чумак Ю.М.) |
| 18 | Запросити до участі у заходах відомого представника українського «шоу-бізнесу» | | До 08.04.2022 | Кисіль В.Л. | Овруцька міська рада (Левківська О.П., Яковець А.С.) |
| 19 | **Відзначити лауреата звання «Почесний громадянин міста».** | | 28.05.2022 | Савченко М.І. | Овруцька міська рада (Савченко М.І., Кирдан І.О.) |
| 20 | **Вшанувати цінними подарунками заслужених пенсіонерів (жителів міста), які свою трудову діяльність присвятили м.Овруч.** | | 28.05.2022 | Давидюк К.М. | Овруцька міська рада (Савченко М.І.,Давидюк К.М.), |
| 21 | Привітати та відзначити:   * Найстаршого жителя міста * Наймолодшого жителя міста * Наймолодшу подружню пару | | 28.05.2022 | Давидюк К.М. | Овруцька міська рада (Савченко М.І.,Давидюк К.М.), |
| 22 | Організувати проведення конкурсу «Людина року» | | До 28.05.2022 | Савченко М.І. | Овруцька міська рада (Рибинська Н.М., Савченко М.І.) |
| 23 | Оголосити та провести конкурс: на кращий під’їзд багатоквартирного будинку; кращий благоустрій прибудинкової території зроблений жителями будинку. | | До 28.05.2022 | Редчиць О.П. | Відділ ЖКГБ (Редчиць О.П., Огородов Д.В.) |
| 24 | Оголосити та провести конкурс малюнку «Рідне місто моє». Конкурсні роботи розмістити в Центральному парку міста | | До 28.05.2022 | Кондратчук Т.В. | ДХШ (Кондратчук Т.В.) |
| 25 | Провести конкурс на кращу творчу літературну роботу «Історія мого роду в історії моєї громади» | | До 28.05.2022 | Якимчук М.Ф. | Овруцька ЦБ ім.А.Малишка(Якимчук М.Ф.), Овруцька дитяча бібліотека (Невмержицька М.В.) |
| 26 | Організувати проведення краєзнавчих квестів, вікторин, геокешингів | | 28.05.2022 | Невмержиць  ка М.В. | Овруцька ЦБ ім.А.Малишка(Якимчук М.Ф.)  Овруцька дитяча бібліотека (Невмержицька М.В.),  ЦДЮТ(Корець О.В.) |
| 27 | Організувати проведення дводенного турніру по настільних іграх серед молоді міста | | 27,28.05.  2022 | Якимчук М.Ф. | Овруцька ЦБ ім.А.Малишка(Якимчук М.Ф.), Овруцька дитяча бібліотека (Невмержицька М.В.) |
| 28 | Облаштувати в центральній частині міста сучасні фотозони різноманітної тематики | | 28.05.2022 | Кондратчук Т.В. | ДХШ (Кондратчук Т.В.), Овруцька ЦБ ім.А.Малишка(Якимчук М.Ф.),Овруцька дитяча бібліотека(Невмержицька М.В.),  ЦДЮТ(Корець О.В.) |
| 29 | Облаштувати виставки творчих робіт вихованців ЦДЮТ, Овруцької ДХШ, Малої академії народних мистецтв та ремесел. Організувати творчі майстер-класи від керівників гуртків.  Облаштувати виставки робіт художників, народних майстрів Овруччини. | | 28.05.2022 | Климович М.І. | Мала академія народних мистецтв та ремесел (Климович М.І.), ДХШ (Кондратчук Т.В.), Овруцька дитяча бібліотека(Невмержицька М.В.  ЦДЮТ  (Корець О.В.) |
| 30 | Облаштувати виставку «Історія Овруча в старих фотографіях» Організувати та опублікувати у мережі Facebook фоторепортаж «Овруч на світлинах». | | 28.05.2022 | Невмержицька М.В. | Овруцька ЦБ ім.А.Малишка (ЯкимчукМ.Ф.),  Овруцька дитяча бібліотека(Невмержицька М.В.),  ЦДЮТ(Корець О.В.) |
| 31 | Провести кокурс знавців рідного міста «Автографи історії на вулицях Овруча» | | 24.05 2022 | Невмержицька М.В. | Овруцька дитяча бібліотека(Невмержицька М.В.) |
| 32 | Провести фотоконкурс «Особливий ракурс мого міста» | | 28.05.2022 | Якимчук М.Ф. | Овруцька ЦБ ім.А.Малишка(Якимчук М.Ф.) |
| 33 | Організувати імідж-зустріч з письменником (поетом) «На гостину до Овруча» | | До 28.05.2022 | Якимчук М.Ф. | Овруцька ЦБ ім.А.Малишка(Якимчук М.Ф.) |
| 34 | Оформити святкові палатки від старостинських округів | | 28.05.2022 | Башинський В.І.  Старости | Овруцька міська рада (Левківська О.П., Кисіль В.Л.) |
| 35 | Забезпечити закупівлю необхідних для проведення заходів з нагоди Дня міста товарів та послуг | | До 28.05.2022 | Рибинська Н.М. | Овруцька міська рада (Шурло Т.М., Євдоченко О.І., Боєва М.М.) |
| **Спортивні заходи** | | | | | |
| 36 | Організувати та провести турніри: із шахів, баскетболу, міні-футболу та настільного тенісу в різних локаціях міста | | 29.05.2022 | Воробей Р.В. | Відділ з гуманітарних питань , ДЮСШ  (Воробей Р.В.) |
| 37 | Організувати проведення велоперегонів. Маршрут прокласти через визначні місця громади | | 29.05.2022 | Воробей Р.В. | Відділ з гуманітарних питань , ДЮСШ  (Воробей Р.В.) |
| 38 | Організувати змагання з футболу на Кубок міського голови | | 29.05.2022 | Воробей Р.В. | Відділ з гуманітарних питань , ДЮСШ  (Воробей Р.В.), Районна федерація футболу (Невмержицький М.С.) |
| **Заходи з благоустрою** | | | | | |
| 39 | Провести заходи з благоустрою на території міста (сквери, парки, пам'ятні знаки тощо) | | До 25.05.2022 | Редчиць О.П. | Овруцька міська рада (Гришковець В.М.),  Відділ ЖКГБ (Редчиць О.П.), КП «Овруч», КП «Гарне місто» |
| 40 | Закріпити окремі території м. Овруч за підприємствами, установами, організаціями для проведення благоустрою та прибирання | | До 01.04.2022 | Башинський В.І. | Овруцька міська рада(Башинський В.І.), Відділ ЖКГБ (Редчиць О.П.) |
| 41 | Виготовити квіткові корзини для вшанування пам’яті відомих овручан, воїнів, які віддали своє життя за визволення Овруча тощо. | | До 28.05.2022 | Дуб А.І. | Відділ ЖКГБ , КП «Овруч» (Дуб А.І.) |
| 42 | Зробити виправлення (цифри) у в’їзному написі з південного боку у м. Овруч. | | До 25.05.2022 | Редчиць О.П. | Овруцька міська рада,  Відділ ЖКГБ, КП «Овруч» (Дуб А.І.) |